## СТРОИТЕЛЬСТВО
Информация о ходе работ по строительству, проводимых в рамках реализации региональных проектов
№ | Наименование национального (регионального) проекта / наименование объекта | Адрес
1 | 2 | 3
1. | Жилье и городская среда
1.1. | Жилье
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
1 | Внеплощадочные наружные сети водоснабжения | ЖК Лето в Советском районе г. Казани
2 | Внеплощадочные наружные сети водоснабжения | ЖК Лето в Советском районе г. Казани
3 | Общеобразовательная школа на 1501 место с бассейном | ул. Н. Ершова Советского района г. Казани (переходящий объект с 2020 г.)
4 | Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока | ЖК "Светлая долина" г. Казани
5 | Детский сад на 120 мест | г. Казань, жилой комплекс "Весна-2" (позиция 2)
6 | Детский сад на 260 мест | г. Казань, 3-й квартал жилого района "Салават Купере" (позиция 2)
7 | Детский на 330 мест | ЖК "Новые горки", г. Казань
1.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1 | Приобретение квартир для расселения граждан из аварийного жилищного фонда (100 квартир площадью 3 784,69 кв.м) | г.Казань
1.3. | Чистая вода
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
1 | Станция водоподготовки | Зеленодольский муниципальный район, пгт.Васильево
2. | Демография
2.1. | Содействие занятости
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
1 | Детский сад | г. Альметьевск, мкр. Урсала
2 | Детский сад | Высокогорский муниципальный район, с.Эстачи
3 | Детский сад | Пестречинский муниципальный район, ЖК «Светлый»
4 | Детский сад | Пестречинский муниципальный район, с. Богородское
5 | Детский сад | г.Казань, в районе ул.Ф.Амирхана, ул.Чистопольская, ул.Адоратского
6 | Детский сад | Лаишевский муниципальный район, с. Державино
7 | Детский сад | г. Набережные Челны, мкр. 34 «Прибрежный»
8 | Детский сад | г. Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек
9 | Детский сад | г. Набережные Челны, жилой район «Притяжение»
10 | Детский сад | г. Казань, ЖК «Седьмое небо» поз.2
11 | Детский сад | г. Казань, ЖК Лето
12 | Детский сад | г. Казань, пос. Константиновка
13 | Детский сад | г. Казани, ул. Аделя Кутуя, д. 86
2.2. | Спорт - норма жизни
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
1 | Универсальный спортивный зал | г. Кукмор, ул. Академика Королева, 1в
3. | Образование
3.1. | Современная школа
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
1 | Общеобразовательная школа | г. Казань, Кировский район, жилой район "Салават Купере", квартал 3-9
4. | Здравоохранение
4.1. | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов)
1 | Центр детской онкологии, гематологии и хирургии | г.Казань (переходящий объект с 2020 г.)
5. | Культура
5.1. | Культурная среда
Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек
1 | Центр культурного развития | г.Елабуга
2 | Центр культурного развития | г Зеленодольск
Государственная поддержка отрасли культуры
1 | Сельский дом культуры | Мензелинский муниципальный район, с.Коноваловка
2 | Сельский дом культуры | Кукморский муниципальный район, с.Чишма-Баш
3 | Сельский дом культуры | Кукморский муниципальный район, с.Аш-Бузи,

## РЕМОНТ,РЕКОНСТРУКЦИЯ,РАСЧИСТКА
Информация о ходе работ по капитальному ремонту и реконструкции, проводимых в рамках реализации региональных проектов
№ | Наименование национального (регионального) проекта / наименование объекта | Адрес
1 | 2 | 3
1. | Экология
1.1. | Чистая страна
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
1 | Несанкционированная свалка | Нижнекамский муниципальный район, с.Прости (переходящий объект с 2020 г.)
2 | Свалка | г.Мензелинск (переходящий объект с 2020 г.)
1.2. | Оздоровление Волги
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
1 | Реконструкция БОСК, 1 этап | г.Казань
1.3. | Сохранение уникальных водных объектов
Улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий в области водных отношений
1 | Очистка пруда | Лаишевский муниципальный район, с.Державино
2 | Расчистка правого притока реки Меша | Лаишевский муниципальный район, с.Никольское
3 | Расчистка правого притока реки Вятка | г. Мамадыш
2. | Образование
2.1. | Успех каждого ребенка
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1 | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального район
2 | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Нижнешитцинская основная общеобразовательная школа» Сабинского муниципального район
3. | Культура
3.1 | Культурная среда
Государственная поддержка отрасли культуры
1 | Школа искусств по видам искусств | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», г.Казань,ул. Г.Баруди, д. 25А
2 | Школа искусств по видам искусств | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 10», г. Казань, ул. Революционная, д. 49

## БЛАГОУСТРОЙСТВО
Информация о ходе работ по благоустройству, проводимых в рамках реализации региональных проектов
№ | Наименование национального (регионального) проекта / наименование мероприятия | Адрес
1 | 2 | 3
1. | Жилье и городская среда
1.1. | Формирование комфортной городской среды
Реализация программ формирования современной городской среды
1 | Улица | Агрызский муниципальный район, ул.Карла Маркса, 3 очередь
2 | Улица | Азнакаевский муниципальный район, ул.Сююмбике, 2 очередь
3 | Сквер | Аксубаевский муниципальный район, ул.Мазилина, 3 очередь
4 | Сквер | Алексеевский муниципальный район, ул.Казакова (Парк Победы), 3 очередь
5 | Сквер «Спортивный» | Альметьевский муниципальный район, сквер «Спортивный»
6 | Бульвар | Альметьевский муниципальный район, ул.Ризы Фахретдина (от ул.Ленина до ул.Советская)
7 | Внутриквартальный бульвар | Альметьевский муниципальный район, микрорайон Западные Ворота (от ул.Гафиатуллина до ул.Бигаш)
8 | Набережная | Апастовский муниципальный район, набережная р.Табарка
9 | Площадь | Арский муниципальный район, пл.Советская и ул.Большая, 4 очередь
10 | Парк | Атнинский муниципальный район, ул.Пионерская
11 | Парк Победы и Трудовой славы, | Бавлинский муниципальный район, 3 очередь
12 | Набережная | Балтасинский муниципальный район, набережная вдоль р.Шошма
13 | Набережная | Балтасинский муниципальный район, набережная Салкын чишма, 2 очередь
14 | Сквер «100 лет ТАССР» | Высокогорский муниципальный район, 2 очередь
15 | Парк «Дуслык» | Дрожжановский муниципальный район, парк «Дуслык»
16 | Георгиевский парк с прилегающим сквером | Елабужский муниципальный район, ул.Марджани
17 | Площадь и бульвар | Заинский муниципальный район, площадь перед ДК «Энергетик» и бульвар Победы, 2 очередь
18 | Парк «Березовая роща» | Зеленодольский муниципальный район, мкр.Мирный, 2 очередь
19 | Набережная р.Волга | Камско-Устьинский муниципальный район, 2 очередь
20 | Парк | Лаишевский муниципальный район, п3 очередь
21 | Парк «Мэхэббэт» | Лениногорский муниципальный район, парк «Мэхэббэт»
22 | Бульвар Интернационалистов | Менделеевский муниципальный район, бульвар Интернационалистов
23 | Парк «Спортивный» | Муслюмовский муниципальный район, парк «Спортивный»
24 | Улица | Нижнекамский муниципальный район, пр.Химиков, 2 очередь
25 | Экопарк | Нижнекамский муниципальный район, 2 очередь
26 | Сквер | Нижнекамский муниципальный район, ул.Корабельная
27 | Школьный бульвар | Нижнекамский муниципальный район, Школьный бульвар
28 | Центральный сквер | Нижнекамский муниципальный район, 2 очередь
29 | Экстрим-парк | Нижнекамский муниципальный район, Экстрим-парк
30 | Площадь перед зданием ЗАГС | Новошешминский муниципальный район, 2 очередь
31 | Городское озеро | Нурлатский муниципальный район
32 | Детский городок | Пестречинский муниципальный район
33 | Сквер Ленина | Рыбно-Слоюодский муниципальный район, 4 очередь
34 | Парк | Сабинский муниципальный район, ул.З.Юсупова, 2 очередь
35 | Сквер «100 летия ТАССР» | Сармановский муниципальный район, сквер «100 летия ТАССР»
36 | Центральная площадь | Спасский муниципальный район, 3 очередь
37 | Березовая роща | Тетюшский муниципальный район, 2 очередь
38 | Парк | Тукаевский муниципальный район, парк «Дружбы народов»
39 | Сквер | Тукаевский муниципальный район, ул.Центральная
40 | Береговая линия | Тюлячинский муниципальный район, р.Тюлячки, 4 очередь
41 | Пруд | Тюлячинский муниципальный район, с. Баландыш
42 | Улица | Черемшанский муниципальный район, ул.Советская
43 | Парк | Чистопольский муниципальный район, 2 очередь
44 | Центральная площадь | Чистопольский муниципальный район, центральная площадь
45 | Сквер | Ютазинский муниципальный район, ул.Ленина
46 | Бульвар Юных Ленинцев | г. Набережные Челны, 2 очередь
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1 | Набережная р. Черная | ул. Нефтянников, г. Азнакаево
2 | Благоустройство прилегающей территории по ул. М.Джалиля к центральному водоему | г.Бугульма, ул. М.Джалиля
3 | Благоустройство Центральной площади ул. Р Люксембург, г. Буинск | ул. Р Люксембург, г. Буинск
4 | Набережная р.Вятки ул. Набережная, г. Мамадыш | ул. Набережная, г. Мамадыш
5 | Ушковские острова | 5 очередь ул. Гассара, г. Менделеевск
6 | Парк им.Ленина ул. Карла Маркса | ул. Карла Маркса, г. Мензелинск
7 | Парк «Кондурча» | ул. Набережная, мкр. Верхний Нурлат, г. Нурлат
8 | 320 ступеней к истории: Вдоль по Троицкой ул. Ленина, г. Тетюши | г.Тетюши, вдоль по Троицкой ул. Ленина

## ДОРОГИ
Информация о ходе дорожных работ, проводимых в рамках реализации региональных проектов
№ | Наименование национального (регионального) проекта / наименование мероприятия | Адрес
1 | 2 | 3
1. | Безопасные и качественные дороги
1.1. | Дорожная сеть
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 | Автомобильная дорога | Арск - граница Марий Эл, км 21+000 - км 30+200 капитальный ремонт
2 | Автомобильная дорога | Казань - Шемордан км 16+200 - км 21+977
3 | Автомобильная дорога | Казань - Шемордан,реконструкция
4 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Соболевское - Чулпаниха, км 1+730 - км 4+050 в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан
5 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги "Казань -Ульяновск" - Татарское Бурнашево, км 0+050 - км 6+790 в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан
6 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги Алат - Казаклар, км 2+422 - км 5+600 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан
7 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги Заинск – Бухарай, км 13+800 – км 17+900
8 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги М-7 "Волга" - Баландыш, км 10+000 - км 15+425 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан
9 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги Морты – Сосновый Юраш, км 5+370 – км 11+070, Елабужский муниципальный район
10 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автодороги Псеево – Крынды, км 12+229 – км 18+000, Менделевский муниципальный район
11 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автомобильной до- роги по ул. Ахтубинская, от ул. Индустриальная до ул. 50 лет Октября в г. Нижнекамск
12 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Чистополь – Нижнекамск» – Нижнекамск, участок км 1+200 – км 2+436
13 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная, от Пролетарской до проспекта Строителей в г. Нижнекамск
14 | Автомобильная дорога | Капитальный ремонт ул. Рауиса Гареева от Оренбургского проезда до д.90 Приволжского района г.Казани
15 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Кулаево - Пестрецы, км 1+600 - км 2+100, км 6+019 - км 8+000, реконструкция
16 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Старая Матвеевка, км 0+000 - км 7+630,капитальный ремонт
17 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Шадки - Сауш - Шармаши, км 20+100 - км 25+497,капитальный ремонт, Тюлячинский муниципальный район
18 | Автомобильная дорога | Мензелинск - Русский Каран - Тогашево, км 7+370 - км 14+645, капитальный ремонт
19 | Автомобильная дорога | Набережные Челны - Сарманово, участок км 29+600 - км 33+370,реконструкция
20 | Автомобильная дорога | Пестрецы - Чита - Янцевары, км 5+000 - км 12+000,капитальный ремонт
21 | Автомобильная дорога | Реконструкция автодороги Заинск – Сухарево, км 23+022 – км 28+600
22 | Автомобильная дорога | Реконструкция автомобильной дороги "Арск - Сиза" - Смак-Корса в Арском муниципальном районе Республики Татарстан
23 | Автомобильная дорога | Ремонт Старательного переулка в жилом массиве Вознесенское Советского района г.Казани
24 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Казань - Шемордан, км 82+050 - км 83+350 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан
25 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Большие Кайбицы - Камылово" - Чутеево, км 0+000 - км 1+400 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан
26 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Казань - Оренбург" - Рыбная Слобода, км 13+150 - км 14+650 в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан
27 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Казань - Ульяновск" - Старое Барышево - Камское Устье, км 9+000 - км 10+500 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан
28 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Казань - Ульяновск" - Старое Дрожжаное, км 22+890 - км 24+390 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан
29 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Набережные Челны - Водозабор" - Ильбухтино - Калмия" - "Мензелинск - Биюрган", км 9+100 - км 11+300, км 13+300 - км 14+000 в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан
30 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Азеево - Черемшан - Шентала, км 51+390 - км 53+390 в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан
31 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Актаныш - Муслюмово - совхоз им.Кирова, км 0+000 - км 2+500 в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан
32 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Альметьевск - Муслюмово, км 49+430 - км 51+000 в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан
33 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Арск - Большая Атня, км 0+900 - км 3+400, км 4+900 - км 5+400 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан
34 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Казань - Малмыж, км 32+250 - км 34+050, км 35+450 - км 35+950 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан
35 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Казань - Шемордан, км 34+850 - км 36+350 в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан
36 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Казань - Шемордан, км 88+800 - км 90+900 в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан
37 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Кузайкино - Нурлат, км 65+400 - км 67+200 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан
38 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Люга - Старая Юмья, км 6+000 - км 8+500 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан
39 | Автомобильная дорога | РемоРемонт автомобильной дороги М-7 "Волга" - Усали - Албай, км 0+000 - км 2+150 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан
40 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Столбище - Атабаево, км 11+000 - км 13+600 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан
41 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Тетюши - Большие Тарханы - Ундоры, км 5+000 - км 7+100 в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан
42 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Уланово - Каратун, км 32+250 - км 33+750 в Апастовском муниципальном районе Республики Татарстан
43 | Автомобильная дорога | Ремонт аРемонт автомобильной дороги Чистополь - Нижнекамск, км 73+723 - км 76+423 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан
44 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Русский Акташ - Кузайкино, км 3+550 - км 6+850 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан
45 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Агрыз - Красный Бор" - Исенбаево - Старое Сляково - Черново, км 5+752 - км 9+034 в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан
46 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги "Казань - Йошкар-Ола" - Большой - Кульбаш - Дубъязы, км 17+480 - км 18+128 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
47 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Азнакаево - Ютаза - М-5, км 26+131 - км 27+431, км 46+000 - км 47+300 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан
48 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Алексеевское - Высокий Колок, км 18+983 - км 21+530 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан
49 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Алексеевское - Высокий Колок, км 33+800 - 35+912 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан
50 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Альметьевск - Азнакаево, км 20+900 - км 22+900 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан
51 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Альметьевск - Муслюмово, км 17+855 - км 18+855 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан
52 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Бавлы - Октябрьский, км 5+100 - км 7+000 в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан
53 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Базарные Матаки - Болгар, км 43+510 - км 44+520 в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан
54 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Базарные Матаки - Мамыково, км 42+322 - км 43+000 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан
55 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Бугульма - Лениногорск, км 9+530 - км 11+685 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан
56 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Бугульма - Татарская Дымская, км 9+100 - км 12+000 в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан
57 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Буралы - Рантамак, км 3+800 - км 6+200 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан
58 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Елабуга - Гари - Абалач, км 0+540 - км 1+181 в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан
59 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Ким - Кузнечиха - Лесная Хмелевка, км 20+879 - км 22+739 в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан
60 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Лениногорск - Азнакаево, км 7+014 - км 8+864 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан
61 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Любяны - Бажениха, км 0+200 - км 0+396 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан
62 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги М-7 "Волга" - Бизяки, км 5+050 - км 5+695, км 6+100 - км 6+900 в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан
63 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, км 41+386 - км 41+513, км 43+832 - км 45+344, км 50+125 - км 51+010 в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан
64 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Новошешминск - Андреевка - Новотроицкое, км 14+902 - км 17+223 в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан
65 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Нурлаты - Городище, км 0+114 - км 1+186 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
66 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Обход с.Балтаси, км 2+633 - км 5+633 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан
67 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Объездная с.Нурлаты, км 2+962 - км 3+780 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
68 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к г.Елабуга, км 14+815 - км 16+024 в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан
69 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Русский Акташ - Азнакаево, км 65+380 - км 68+000 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан
70 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Тойкино - Митрофановка, км 23+546 - км 25+546 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан
71 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат, км 27+616 - км 29+916 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан
72 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат, км 83+000 - км 86+000 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан
73 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги Чистополь - Нижнекамск, км 0+061 - км 0+741 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан
74 | Автомобильная дорога | Ремонт автомобильной дороги ремонт автодороги Альметьевск - Муслюмово, км 22+756 - км 24+656 в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан
75 | Автомобильная дорога | Ремонт проезда Хезмэт от Мамадышского тракта до жилого массива Султан Ай Советского района
76 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Белинского от ул. Копылова до ул. Челюскина Авиастроительного района, г.Казани
77 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Беломорская Московского района, г.Казани
78 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Гагарина от проспекта Ибрагимова до ул. Ярослава Гашека Ново- Савиновского района г.Казани
79 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Гладилова и ул. Поперечно-Базарная до ул. Краснококшайская Кировского района г.Казани
80 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Голубятникова от ул. Короленко до ул. Мусина Ново-Савиновского района, г.Казани
81 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Лесная в жилом массиве Новая Сосновка Советского района, г.Казани
82 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Магистральная Советского района, г.Казани
83 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Маршала Чуйкова от ул. Мусина до ул. Короленко Ново-Савиновского района, г.Казани
84 | Автомобильная дорога | Ремонт ул. Шамиля Усманова от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до ул. Татарстан г.Набережные Челны
85 | Автомобильная дорога | Строительство автомобильной дороги от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 Волга через жилой комплекс Серебряный бор в Кировском районе г.Казани. I этап участок от ул.Несмелова до жилого комплекса Серебряный бор в г.Казани Республики Татарстан (II этап)
86 | Автомобильная дорога | Участок дороги от ул.Техническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого казанского кольца на территории муниципального образования г.Казани Республики Татарстан
87 | Автомобильная дорога | Строительство подъездной автомобильной дороги к с. Конь, Пестречинский муниципальный район
88 | Автомобильная дорога | Тлянче-Тамак - Останково - Торнаташ, км 0+000 - км 7+555,капитальный ремонт, Тукаевский муниципальный район
89 | Автомобильная дорога | Шушмабаш - Сердебаш, км 0+000 - км 5+989 капитальный ремонт, Арский муниципальный район

## ЗАКУПКИ
Информация о ходе закупок, проводимых в рамках реализации региональных проектов
№ | Наименование национального (регионального) проекта / наименование мероприятия | Адрес
1 | 2 | 3
1. | Демография
1.1. | Спорт - норма жизни
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
1 | Спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (для СШОР) | Верхнеуслонский муниципальный район, с. Введенская Слобода,ул Спортивная, д.1
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
1 | Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки | ГАУ РСШОР "Батыр", г.Казань, пр.Ибрагимова, д.44 ГАУ "РСШОР по фехтованию", г.Казань, ул.Короленко, д.26 ГАУ "РСШОР "Динамо", г.Казань, ул.Карима Тинчурина, д.27А ГБУ "РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе", Верхнеуслонский муниципальный район, с.Введенская Слобода, ул.Спортивная, д.1 ГБУ "РСШОР по ВВС "Акватика", г. Казань, ул.Сибгата Хакима, д.70 ГБПОУ "КазУОР", г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.26 ГБУ "РСШ по ЗВС "Барс", г.Казань, ул.Мира, д.67А ГБУ "РСШ по бадминтону Ф.Г.Валеева", г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.99 ГБУ "РСШ по регби", г. Казань,ул. Рауиса Гареева, д. 76 ГБУ РСАШ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 70
2 | Закупка микроавтобусов | ГАУ "РСШОР по фехтованию", г.Казань, ул.Короленко, д.26 ГАУ "РСШОР "Динамо", г.Казань, ул.Карима Тинчурина, д.27А ГБУ "РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе", Верхнеуслонский муниципальный район, с.Введенская Слобода, ул.Спортивная, д.1 ГБПОУ "КазУОР", г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.26 ГБУ "РСШ по ЗВС "Барс", г.Казань, ул.Мира, д.67А
2. | Здравоохранение
2.1. | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1 | Оборудование региональных сосудистых и первичных сосудистых отделений | ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", 420101, г.Казань, ул.Карбышева, д12а ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", 423570, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.9 ГАУЗ "Буинская ЦРБ", 422430, г.Буинск, ул.Ефремова, д.137 ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", 422544, г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.1 ГАУЗ "Елубужская ЦРБ", 423603, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.57
2.2. | Борьба с онкологическими заболеваниями
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации
1 | Оборудование | ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.29
3. | Образование
3.1. | Современная школа
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
1 | Средства обучения и воспитания | ГБОУ «Казанская школа № 76 для детей с ОВЗ», г. Казань, ул. Артельная,10; ГБОУ «Казанская школа-интернат № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ», г.Казань, ул.Халезова, д.24
3.2 | Успех каждого ребенка
Создание детских технопарков «Кванториум»
1 | Оборудование | МБОУ "СОШ №98 (татарско-русская)" Вахитовского района г. Казани; г. Казань, ул. А.Еники, 23

## подсчет гк (hidden)
Информация о ходе работ, проводимых в рамках реализации национальных проектов в Республике Татарстан в 2020 году по состоянию на 03.11.2020
№ | Наименование национального (регионального) проекта / наименование мероприятия | Адрес | Тип работ | Лимит финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Освоение финансирования в рамках проведения торгов (заключения государственных контрактов) | [9 empty] | Освоение финансирования по мероприятиям, не требующим проведения торгов, тыс.рублей |  |  | Экономия, возникшая в результате заключения ГК | Комментарий, по возникшей экономии | Примечание
|  |  |  | Всего | В рамках софинансирования |  | Доп. средства бюджета РТ | Количество заключаемых государственных контрактов, единиц |  |  | Сумма по заключенному государственному контракту, тыс.рублей |  |  | Оплачено поставщику по заключенному государственному контракту, тыс.рублей
[5 empty] | бюджет РФ | бюджет РТ |  | план | факт | % | план | факт | % | факт (кассовое освоение) | % к сумме заключенных государственных контрактов | приняты работы по КС, актам приема-передачи | % по КС, актам приема-передачи к факту (кассовому освоению) | план | факт (кассовое освоение) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (6+7+8) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (10/9*100%) | 12 | 13 | 14 (13/12*100%) | 15 | 16 (15/13*100%) | 17 | 18 (17/15*100%) | 19 | 20 | 21 (20/19*100%) |  |  | 22
ВСЕГО |  |  | - | 31582406.4007 | 23052473.776 | 3788355.5248 | 4741577.1 | 1312 | 1274 | 97.1037 | 22835068.341 | 22293726.5251 | 97.6293 | 16460040.1729 | 73.8326 | 17027377.7323 | 103.4468 | 8747338.0521 | 5479870.7159 | 62.6462 | 541341.8159
1. | Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ |  | - | 5833094.59 | 4476062.3 | 71269.79 | 1285762.5 | 841 | 841 | 100 | 114423.4 | 79987.9 | 69.9052 | 62363.5 | 77.9662 | 48194.35 | 77.2797 | 5718671.19 | 3383049.8 | 59.158 | 34435.5
| Демография | [6 empty] | 883 | 883
1.1. | Демография |  | - | 5802818.79 | 4451538.9 | 65517.39 | 1285762.5 | 822 | 822 | 100 | 105023.4 | 76748.39 | 73.0774 | 59395.9 | 77.3904 | 45226.75 | 76.1446 | 5697795.39 | 3362174 | 59.0083 | 28275.01
1.1.1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  | - | 5320338.3 | 4141153.7 | 0 | 1179184.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5320338.3 | 3124706.9 | 58.7314
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  | - | 4141153.7 | 4141153.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4141153.7 | 2273451.7 | 54.899
1 | Ежемесячные социальные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 4141153.7 | 4141153.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4141153.7 | 2273451.7 | 54.899 |  |  | Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 №1704 данная выплата предоставляется в форме субвенции из федерального бюджета бюджету РТ на осуществление переданных полномочий РФ. Мера государственной адресной поддержки граждан предоставляется на заявительной основе
Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях |  |  | - | 1009247.8 | 0 | 0 | 1009247.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009247.8 | 736484 | 72.9736
1 | Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 1009247.8 | 0 | 0 | 1009247.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009247.8 | 736484 | 72.9736 |  |  | Выплата предоставляется на заявительной основе
Предоставление единовременной выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, поселках городского типа на территории Республики Татарстан, при рождении первого, третьего ребенка |  |  | - | 164726.6 | 0 | 0 | 164726.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164726.6 | 113400 | 68.8413
1 | Предоставление единовременной выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, поселках городского типа на территории Республики Татарстан, при рождении первого, третьего ребенка | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 164726.6 | 0 | 0 | 164726.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164726.6 | 113400 | 68.8413 |  |  | Выплата предоставляется на заявительной основе
Предоставление пособий семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей |  |  | - | 1505.2 | 0 | 0 | 1505.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505.2 | 191.2 | 12.7026
1 | Предоставление пособий семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 1505.2 | 0 | 0 | 1505.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505.2 | 191.2 | 12.7026 |  |  | Выплата предоставляется на заявительной основе
Предоставление единовременного вознаграждения матерям, награжденным медалью "Ана даны -Материнская слава", родителям (усыновителям), награжденным орденом "Родительская слава" |  |  | - | 3705 | 0 | 0 | 3705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3705 | 1180 | 31.8489
1 | Предоставление единовременного вознаграждения матерям, награжденным медалью "Ана даны -Материнская слава", родителям (усыновителям), награжденным орденом "Родительская слава" | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 3705 | 0 | 0 | 3705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3705 | 1180 | 31.8489 |  |  | Выплата предоставляется на заявительной основе
1.1.2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | - | 86979.7 | 70453.5 | 16526.2 | 0 | 197 | 197 | 100 | 60000 | 45899.1 | 76.4985 | 30332 | 66.0841 | 22791 | 75.1385 | 26979.7 | 9201 | 34.1034 | 14100.9
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |  |  | - | 86979.7 | 70453.5 | 16526.2 | 0 | 197 | 197 | 100 | 60000 | 45899.1 | 76.4985 | 30332 | 66.0841 | 22791 | 75.1385 | 26979.7 | 9201 | 34.1034 | 14100.9
1 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Республика Татарстан | Субсидия | 26979.7 | 21853.5 | 5126.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26979.7 | 9201 | 34.1034 |  |  | ГКУ "Центр занятости населения" муниципальных районов РТ в пределах доведенных до них Минтрудом РТ лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год перечисляют средства на счета юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей в виде субсидий и перечисляют средства образовательным организациям на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, и в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров РТ № 110 от 14.02.2020. Столбец 15 "Факт (кассовое освоение)" включает оплату авансовых платежей по государственным контрактам. В соответствии с Дополнительным соглашением от 31.05.2020 № 150-09-2020-076/1 предусмотрен лимит финансирования в размере 55 103,1 тыс. рублей.
2 |  |  | Закупка | 60000 | 48600 | 11400 | 0 | 197 | 197 | 100 | 60000 | 45899.1 | 76.4985 | 30332 | 66.0841 | 22791 | 75.1385 | - | - | - | 14100.9
1.1.3. | Старшее поколение |  | - | 395500.79 | 239931.7 | 48991.19 | 106577.9 | 625 | 625 | 100 | 45023.4 | 30849.29 | 68.5183 | 29063.9 | 94.2125 | 22435.75 | 77.1946 | 350477.39 | 228266.1 | 65.1301 | 14174.11
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  | - | 148337.8 | 120153.6 | 28184.2 | 0 | 481 | 481 | 100 | 14023.4 | 10352.99 | 73.8265 | 11361.1 | 109.7374 | 6718.55 | - | 134314.4 | 79270.3 | 59.0185 | 3670.41
1 | Увеличение численности специалистов | Республика Татарстан | Субсидия | 57324.5 | 46432.8 | 10891.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57324.5 | 43213.1 | 75.3833
2 | Предоставление нуждающимся гражданам услуг "сиделок" | Республика Татарстан | Грант | 76989.9 | 62361.8 | 14628.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76989.9 | 36057.2 | 46.8337 |  |  | Аутсорсинг услуг «Сиделка» оказываются негосударственными организациями путем предоставления им гранта в соответствии с постановлением КМ РТ от 31.01.2020 № 60
3 | Приобретение оборудования для школ ухода | Республика Татарстан | Закупка | 5280 | 4276.8 | 1003.2 | 0 | 439 | 439 | 100 | 5280 | 5280 | 100 | 5280 | 100 | 5267.15 | 99.7566 | - | - | - | 0 |  | ГБУ "КЦСОН" муниципальных районов РТ согласно предоставленным им от Минтруда РТ субсидиям осуществляют приобретение оборудования для организации школ ухода. Столбец 15 "Факт (кассовое освоение)" включает оплату авансовых платежей по государственным контракта.
4 | Повышение квалификации работников государственных учреждений социального обслуживания | Республика Татарстан | Закупка | 2469.1 | 2000 | 469.1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2469.1 | 2258.65 | 91.4767 | 1451.4 | 64.2596 | 1451.4 | 100 | - | - | - | 210.45 | В связи с образовавшейся экономией планируемая дата объявления торгов - до 26.10.2020 , планируемая дата заключения госконтрактов - до 26.11.2020 г.
5 | Приобретение оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров для отделений дневного пребывания | Республика Татарстан | Закупка | 6274.3 | 5082.2 | 1192.1 | 0 | 36 | 36 | 100 | 6274.3 | 2814.34 | 44.855 | 4629.7 | 164.5039 | 0 | 0 | - | - | - | 3459.96 | В связи с образовавшейся экономией по направлениям, входящим в мероприятие " Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" было определено данное мероприятие. Торги объявлены, планируемая дата заключения госконтрактов - до 20.11.2020 г. | На сумму экономии (6,1 тыс руб) планируется заключение госконратктов - до 20 ноября 2020.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |  |  | - | 109510.49 | 88703.5 | 20806.99 | 0 | 144 | 144 | 100 | 31000 | 20496.3 | 66.1171 | 17702.8 | 86.3707 | 15717.2 | 88.7837 | 78510.49 | 67111 | 85.4803 | 10503.7
1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Республика Татарстан | Субсидия | 78510.49 | 63593.5 | 14916.99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78510.49 | 67111 | 85.4803 |  |  | ГКУ "Центр занятости населения" муниципальных районов РТ в пределах доведенных до них Минтрудом РТ лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год перечисляют средства на счета юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей в виде субсидий и перечисляют средства образовательным организациям на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, и в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров РТ № 67 от 03.02.2020. Столбец 15 "Факт (кассовое освоение)" включает оплату авансовых платежей по государственным контрактам. В соответствии с Дополнительным соглашением от 30.05.2020 № 150-09-2020-205/1 предусмотрен лимит финансирования в размере 87 608,4 тыс. рублей
2 |  |  | Закупка | 31000 | 25110 | 5890 | 0 | 144 | 144 | 100 | 31000 | 20496.3 | 66.1171 | 17702.8 | 86.3707 | 15717.2 | 88.7837 | - | - | - | 10503.7
Реализация проекта "Приемная семья для пожилого человека" |  |  | - | 3700 | 0 | 0 | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | 2786.1 | 75.3
1 | Реализация проекта "Приемная семья для пожилого человека" | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 3700 | 0 | 0 | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | 2786.1 | 75.3 |  |  | Выплата предоставляется на заявительной основе
Оказание социальных услуг в сфере социального обслуживания негосударственными организациями социального обслуживания |  |  | - | 102877.9 | 0 | 0 | 102877.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102877.9 | 48024.1 | 46.6807
1 | Оказание социальных услуг в сфере социального обслуживания негосударственными организациями социального обслуживания | Республика Татарстан | Грант | 102877.9 | 0 | 0 | 102877.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102877.9 | 48024.1 | 46.6807 |  |  | Компенсация негосударственным организациям предоставляется в соответствии с Порядком выплаты компенсации из бюджета РТ поставщикам социальных услуг, утвержденным постановлением КМ РТ от 29.12.2016 № 1046
Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  | - | 31074.6 | 31074.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31074.6 | 31074.6 | 100
1 | Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Республика Татарстан | Грант | 31074.6 | 31074.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31074.6 | 31074.6 | 100
1.2. | Производительность труда и поддержка занятости |  | - | 30275.8 | 24523.4 | 5752.4 | 0 | 19 | 19 | 100 | 9400 | 3239.51 | 34.4629 | 2967.6 | 91.6064 | 2967.6 | 100 | 20875.8 | 20875.8 | 100 | 6160.49
1.2.1. | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда |  | - | 30275.8 | 24523.4 | 5752.4 | 0 | 19 | 19 | 100 | 9400 | 3239.51 | 34.4629 | 2967.6 | 91.6064 | 2967.6 | 100 | 20875.8 | 20875.8 | 100 | 6160.49
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |  |  | - | 20875.8 | 16909.4 | 3966.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20875.8 | 20875.8 | 100
1 | Организация переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Центры занятости населения муниципальных образований Республики Татарстан | Субсидия | 20875.8 | 16909.4 | 3966.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20875.8 | 20875.8 | 100 |  |  | ГКУ "Центр занятости населения" муниципальных районов РТ в пределах доведенных до них Минтрудом РТ лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год перечисляют средства на счета юридических лиц в виде субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 06.02.2020 № 78
Повышение эффективности службы занятости |  |  |  | 9400 | 7614 | 1786 | 0 | 19 | 19 | 100 | 9400 | 3239.51 | 34.4629 | 2967.6 | 91.6064 | 2967.6 | 100 | - | - | - | 6160.49
1 | Пошив фирменной одежды, обучение рабтников картированию, закупка организационной техники и мебели, создание дизайна оформления для центров занятости населения | ГКУ "Центр занятости Московского района" г.Казани ГКУ "Центр занятости г.Альметьевск" | Закупка | 9400 | 7614 | 1786 | 0 | 19 | 19 | 100 | 9400 | 3239.51 | 34.4629 | 2967.6 | 91.6064 | 2967.6 | 100 | - | - | - | 6160.49 |  | Столбец 15 "Факт (кассовое освоение)" включает оплату авансовых платежей по государственным контрактам. В соответствии с Дополнительным соглашением от 30.05.2020 № 150-09-2020-258/1 предусмотрен лимит финансирования в размере 3 239,5 тыс. рублей.
2. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ |  | - | 11685767.1486 | 8644178.399 | 3041588.7496 | 0 | 75 | 74 | 98.6667 | 11451460.541 | 11211238.2758 | 97.9023 | 7749037.8788 | 69.1185 | 8229324.1099 | 106.198 | 234306.6 | 0 | 0 | 240222.2653
| Жилье и городская среда | [6 empty] | 12 | 12
2.1. | Жилье и городская среда |  | - | 4292326.5258 | 3466529.19 | 825797.3358 | 0 | 12 | 12 | 100 | 4292326.5243 | 4277302.51 | 99.65 | 2779943.1977 | 64.9929 | 3083740.6757 | 110.9282 | - | - | - | 15024.0143
2.1.1. | Жилье |  | - | 2431588.5085 | 1969586.69 | 462001.8185 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2431588.507 | 2425588.526 | 99.7532 | 1481588.518 | 61.0816 | 1729618.348 | 116.7408 | - | - | - | 5999.981
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  | - | 2431588.5085 | 1969586.69 | 462001.8185 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2431588.507 | 2425588.526 | 99.7532 | 1481588.518 | 61.0816 | 1729618.348 | 116.7408 | - | - | - | 5999.981
1 | Общеобразовательная школа | Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское сельское поселение, с.Новое Шигалеево, жилой комплекс "Усадьба Царево" | Строительство | 485117.5575 | 392945.22 | 92172.3375 | 0 | 1 | 1 | 100 | 485117.557 | 485117.566 | 100 | 485117.566 | 100 | 485117.566 | 100 | - | - | - | -0.009
2 | Общеобразовательная школа | г.Казань, Советский район, жилой комплекс по ул.Н.Ершова | Строительство | 1073235.4755 | 869320.735 | 203914.7405 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1073235.475 | 1069735.48 | 99.6739 | 573235.476 | 53.5867 | 613237.426 | 106.9783 | - | - | - | 3499.995
3 | Общеобразовательная школа | г.Казань, Кировский район, 4-11 кварталы жилого района "Салават купере" | Строительство | 873235.4755 | 707320.735 | 165914.7405 | 0 | 2 | 2 | 100 | 873235.475 | 870735.48 | 99.7137 | 423235.476 | 48.6067 | 631263.356 | 149.1518 | - | - | - | 2499.995
2.1.2. | Формирование комфортной городской среды |  | - | 1715674.2173 | 1425281.9 | 290392.3173 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1715674.2173 | 1707095.384 | 99.5 | 1153290.8797 | 67.5587 | 1209503.7277 | 104.8741 | - | - | - | 8578.8333
Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | - | 1528380.6173 | 1237988.3 | 290392.3173 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1528380.6173 | 1520738.252 | 99.5 | 1032434.6557 | 67.8904 | 1063630.2777 | 103.0216 | - | - | - | 7642.3653
1 | Сквер | Аксубаевский муниципальный район, пгт.Аксубаево, ул.Мазилина, 2 очередь | Благоустройство | 22170.845 | 17958.384 | 4212.461 | 0 | 4 | 4 | 100 | 22170.845 | 22060 | 99.5 | 16398.9297 | 74.3378 | 16398.9297 | 100 | - | - | - | 110.845
2 | Каскад прудов | Актанышский муниципальный район, д.Аняково, с. Поисево, 3 очередь | Благоустройство | 23274.667 | 18852.48 | 4422.187 | 0 |  |  |  | 23274.667 | 23158.3 | 99.5 | 17837.8837 | 77.0259 | 17837.8837 | 100 | - | - | - | 116.367
3 | Сквер | Алексеевский муниципальный район, пгт.Алексеевское, ул.Советская, ул.Казакова (Парк Победы), 2 очередь | Благоустройство | 19656.625 | 15921.866 | 3734.759 | 0 |  |  |  | 19656.625 | 19558.3 | 99.4998 | 13647.6528 | 69.7793 | 13647.6528 | 100 | - | - | - | 98.325
4 | Улица | Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Ленина, 2 очередь | Благоустройство | 162293.922 | 131458.077 | 30835.845 | 0 |  |  |  | 162293.922 | 161482.452 | 99.5 | 153408.3298 | 95 | 157721.9553 | 102.8119 | - | - | - | 811.47
5 | Набережная | Апастовский муниципальный район, Табар-Черкийское сельское поселение, р.Табарка, 4 очередь | Благоустройство | 15327.924 | 12415.618 | 2912.306 | 0 |  |  |  | 15327.924 | 15251.3 | 99.5001 | 10457.1277 | 68.5655 | 10457.1277 | 100 | - | - | - | 76.624
6 | Площадь Советская и ул.Большая | Арский муниципальный район, г.Арск, 3 очередь | Благоустройство | 40433.455 | 32751.099 | 7682.356 | 0 |  |  |  | 40433.455 | 40231.3 | 99.5 | 10116.9942 | 25.1471 | 10116.9942 | 100 | - | - | - | 202.155
7 | Парк "Яшьлек" | Атнинский муниципальный район, с.Новые Шаши, 2 очередь | Благоустройство | 10142.687 | 8215.576 | 1927.111 | 0 |  |  |  | 10142.687 | 10092 | 99.5003 | 4961.1919 | 49.1596 | 4961.1918 | 100 | - | - | - | 50.687
8 | Парк Победы и Трудовой славы | Бавлинский муниципальный район, г.Бавлы, пл.Победы, ул.Куйбышева | Благоустройство | 27061.207 | 21919.578 | 5141.629 | 0 |  |  |  | 27061.207 | 26925.9 | 99.5 | 22270.0891 | 82.7088 | 24485.9874 | 109.9501 | - | - | - | 135.307
9 | Набережная Салкын чишма | Балтасинский муниципальный район, пгт.Балтаси, ул.Татарстан | Благоустройство | 25972.206 | 21037.487 | 4934.719 | 0 |  |  |  | 25972.206 | 25842.3 | 99.4998 | 10212.1168 | 39.5171 | 10212.1168 | 100 | - | - | - | 129.906
10 | Активация городского центра | Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, 2 очередь | Благоустройство | 81453.534 | 65977.363 | 15476.171 | 0 |  |  |  | 81453.534 | 81046.3 | 99.5 | 48217.7454 | 59.4941 | 48217.7454 | 100 | - | - | - | 407.234
11 | Парк Сахарного завода | Буинский муниципальный район, г.Буинск, ул.Строительная | Благоустройство | 33029.652 | 26754.018 | 6275.634 | 0 |  |  |  | 33029.652 | 32864.5 | 99.5 | 8508.8708 | 25.8908 | 8508.8708 | 100 | - | - | - | 165.152
12 | Набережная дебаркадера | Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Набережная, 4 очередь | Благоустройство | 12649.885 | 10246.407 | 2403.478 | 0 |  |  |  | 12649.885 | 12586.6 | 99.4997 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 63.285
13 | Сквер 100 лет ТАССР | Высокогорский муниципальный район, с.Высокая гора, ул.Центральная-Полковая | Благоустройство | 39414.663 | 31925.877 | 7488.786 | 0 |  |  |  | 39414.663 | 39217.6 | 99.5 | 16857.5499 | 42.9847 | 16857.5499 | 100 | - | - | - | 197.063
14 | Улица | Дрожжановский муниципальный район, с.Старое Дрожжаное, ул.Центральная, 2 очередь | Благоустройство | 17033.974 | 13797.519 | 3236.455 | 0 |  |  |  | 17033.974 | 16948.8 | 99.5 | 13737.8743 | 81.0551 | 13737.8743 | 100 | - | - | - | 85.174
15 | Площадь Ленина | Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 2 очередь | Благоустройство | 10000 | 8100 | 1900 | 0 |  |  |  | 10000 | 9949.8 | 99.498 | 5517.2181 | 55.4505 | 8784.8011 | 159.2252 | - | - | - | 50.2
16 | Сквер | Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Автомобилистов | Благоустройство | 56772.304 | 45985.566 | 10786.738 | 0 |  |  |  | 56772.304 | 56488.4 | 99.4999 | 45450.7182 | 80.4603 | 45450.7182 | 100 | - | - | - | 283.904
17 | Набережная р.Зай | Заинский муниципальный район, г.Заинск, ул.Красная площадь, 3 очередь | Благоустройство | 42418.776 | 34359.209 | 8059.567 | 0 |  |  |  | 42418.776 | 42206.7 | 99.5 | 40096.348 | 95 | 40361.8078 | 100.6621 | - | - | - | 212.076
18 | Парк "Березовая роща" | Зеленодольский муниципальный район, г.Зеленодольск, мкр.Мирный | Благоустройство | 129245.548 | 104688.894 | 24556.654 | 0 |  |  |  | 129245.548 | 128599.3 | 99.5 | 87570.9991 | 68.096 | 87570.9991 | 100 | - | - | - | 646.248
19 | Парк Победы | Кайбицкий муниципальный район, с.Большие Кайбицы, ул.Солнечный бульвар | Благоустройство | 10664.566 | 8638.298 | 2026.268 | 0 |  |  |  | 10664.566 | 10611.2 | 99.4996 | 8308.0796 | 78.2954 | 8308.0796 | 100 | - | - | - | 53.366
20 | Набережная р.Волга | Камско-Устьинский муниципальный район, пгт.Камское Устье, ул.Кооперативная | Благоустройство | 11658.396 | 9443.301 | 2215.095 | 0 |  |  |  | 11658.396 | 11600.1 | 99.5 | 7167.3942 | 61.7873 | 7167.3942 | 100 | - | - | - | 58.296
21 | Гостиный двор братьев Комаровых | Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, ул.Ворошилова, 2 очередь | Благоустройство | 39668.97 | 32131.866 | 7537.104 | 0 |  |  |  | 39668.97 | 39470.6 | 99.4999 | 25899.2038 | 65.6164 | 25899.2038 | 100 | - | - | - | 198.37
22 | Парк | Лаишевский муниципальный район, г.Лаишево, ул. О.Кошевого | Благоустройство | 34681.094 | 28091.686 | 6589.408 | 0 |  |  |  | 34681.094 | 34507.7 | 99.5 | 17899.4788 | 51.871 | 26744.4312 | 149.4146 | - | - | - | 173.394
23 | Сквер им. Ленина | Лениногорский муниципальный район, г.Лениногорск | Благоустройство | 63730.747 | 51621.905 | 12108.842 | 0 |  |  |  | 63730.747 | 63412.1 | 99.5 | 34216.956 | 53.9597 | 44280.9464 | 129.4123 | - | - | - | 318.647
24 | Улица | Мамадышский муниципальный район, г.Мамадыш, ул.Советская и Карла Маркса, ул.Чапаева, 2 очередь | Благоустройство | 32780.023 | 26551.819 | 6228.204 | 0 |  |  |  | 32780.023 | 32616.1 | 99.4999 | 26086.4907 | 79.9804 | 26086.4907 | 100 | - | - | - | 163.923
25 | Ушковские острова | Менделеевский муниципальный район, г.Менделеевск, ул.Гассара, 4 очередь | Благоустройство | 23608.547 | 19122.923 | 4485.624 | 0 |  |  |  | 23608.547 | 23490.5 | 99.5 | 20747.2636 | 88.3219 | 20747.2636 | 100 | - | - | - | 118.047
26 | Школьный сквер | Мензелинский муниципальный район, г.Мензелинск, ул.Карла Маркса | Благоустройство | 21843.208 | 17692.998 | 4150.21 | 0 |  |  |  | 21843.208 | 21734 | 99.5 | 16986.9869 | 78.1586 | 16986.9869 | 100 | - | - | - | 109.208
27 | Проспект | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, пр.Химиков | Благоустройство | 78929.493 | 63932.889 | 14996.604 | 0 |  |  |  | 78929.493 | 78534.8 | 99.4999 | 62730.1889 | 79.8757 | 62730.1889 | 100 | - | - | - | 394.693
28 | Парк "Семья" | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, 2 очередь | Благоустройство | 10000 | 8100 | 1900 | 0 |  |  |  | 10000 | 9950 | 99.5 | 9239.8818 | 92.8631 | 9239.8818 | 100 | - | - | - | 50
29 | Мемориальный комплекс | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск | Благоустройство | 20000 | 16200 | 3800 | 0 |  |  |  | 20000 | 19900 | 99.5 | 13276.0392 | 66.7138 | 13276.0392 | 100 | - | - | - | 100
30 | Экопарк | Нижнекамский муниципальный район, пгт. Камские Поляны, 2-й микрорайон, 3 очередь | Благоустройство | 20000 | 16200 | 3800 | 0 |  |  |  | 20000 | 19900 | 99.5 | 14264.3723 | 71.6803 | 14264.3723 | 100 | - | - | - | 100
31 | Центральный сквер | Нижнекамский муниципальный район, с.Сухарево | Благоустройство | 10000.0003 | 8100 | 1900.0003 | 0 |  |  |  | 10000.0003 | 9950 | 99.5 | 6955.8241 | 69.9078 | 6955.8241 | 100 | - | - | - | 50.0003
32 | Экопарк | Нижнекамский муниципальный район, пос.Красный Ключ, ул.Набережная | Благоустройство | 45000 | 36450 | 8550 | 0 |  |  |  | 45000 | 44775 | 99.5 | 38479.1767 | 85.939 | 38479.1767 | 100 | - | - | - | 225
33 | Монумент Победы | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, ул.Спортивная, 2 очередь | Благоустройство | 11000 | 8910 | 2090 | 0 |  |  |  | 11000 | 10945 | 99.5 | 9663.8889 | 88.295 | 9663.8889 | 100 | - | - | - | 55
34 | Улица | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, ул.Кайманова | Благоустройство | 20000 | 16200 | 3800 | 0 |  |  |  | 20000 | 19900 | 99.5 | 18681.7985 | 93.8784 | 18681.7985 | 100 | - | - | - | 100
35 | Площадь перед зданием ЗАГС | Новошешминский муниципальный район, с.Новошешминск, ул.Октябрьская | Благоустройство | 10176.23 | 8242.746 | 1933.484 | 0 |  |  |  | 10176.23 | 10125.3 | 99.4995 | 9619.0814 | 95.0005 | 9901.0468 | 102.9313 | - | - | - | 50.93
36 | Парк «Спортивный» | Нурлатский муниципальный район, г.Нурлат, ул.Юности, 2 очередь | Благоустройство | 43760.915 | 35446.341 | 8314.574 | 0 |  |  |  | 43760.915 | 43542.1 | 99.5 | 8278.0929 | 19.0117 | 8278.0929 | 100 | - | - | - | 218.815
37 | Яблоневый сад | Пестречинский муниципальный район, с.Богородское, ул.Центральная | Благоустройство | 16000 | 12960 | 3040 | 0 |  |  |  | 16000 | 15920 | 99.5 | 8346.1805 | 52.4258 | 8346.1805 | 100 | - | - | - | 80
38 | Парк | Пестречинский муниципальный район, с.Шали, ул.КамАЗ | Благоустройство | 15336.081 | 12422.226 | 2913.855 | 0 |  |  |  | 15336.081 | 15259.4 | 99.5 | 11038.6059 | 72.3397 | 11038.6059 | 100 | - | - | - | 76.681
39 | Сквер Ленина | Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт.Рыбная Слобода, 3 очередь | Благоустройство | 19542.735 | 15829.615 | 3713.12 | 0 |  |  |  | 19542.735 | 19445 | 99.4999 | 16792.8359 | 86.3607 | 16792.8359 | 100 | - | - | - | 97.735
40 | Парк по ул.З.Юсупова | Сабинский муниципальный район, пгт.Богатые Сабы | Благоустройство | 24214.671 | 19613.884 | 4600.787 | 0 |  |  |  | 24214.671 | 24093.6 | 99.5 | 9732.3005 | 40.3937 | 9732.3005 | 100 | - | - | - | 121.071
41 | Центральный парк | Сармановский муниципальный район, с.Сарманово, ул.Ленина, 3 очередь | Благоустройство | 10000 | 8100 | 1900 | 0 |  |  |  | 10000 | 9950 | 99.5 | 8465.7588 | 85.083 | 8465.7588 | 100 | - | - | - | 50
42 | Сквер по ул. Ленина | Сармановский муниципальный район, пгт.Джалиль, 2 очередь | Благоустройство | 16984.76 | 13757.656 | 3227.104 | 0 |  |  |  | 16984.76 | 16899.8 | 99.4998 | 4154.5536 | 24.5834 | 4154.5536 | 100 | - | - | - | 84.96
43 | Березовая роща | Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Свердлова | Благоустройство | 17194.672 | 13927.684 | 3266.988 | 0 |  |  |  | 17194.672 | 17108.7 | 99.5 | 11210.3214 | 65.5241 | 11210.3214 | 100 | - | - | - | 85.972
44 | Парк "Рябинушка" | Тукаевский муниципальный район, с.Шильнебаш, ул.60 лет Октября | Благоустройство | 32255.027 | 26126.572 | 6128.455 | 0 |  |  |  | 32255.027 | 32093.8 | 99.5001 | 23241.6552 | 72.4179 | 23241.6552 | 100 | - | - | - | 161.227
45 | Береговая линия р. Тюлячки | Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи | Благоустройство | 10797.18 | 8745.716 | 2051.464 | 0 |  |  |  | 10797.18 | 10743.2 | 99.5001 | 6681.0142 | 62.1883 | 6681.0142 | 100 | - | - | - | 53.98
46 | Парк "Озерный" | Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан, ул.Советская, 3 очередь | Благоустройство | 14760.021 | 11955.617 | 2804.404 | 0 |  |  |  | 14760.021 | 14686.2 | 99.4999 | 8357.2914 | 56.9057 | 10299.4387 | 123.239 | - | - | - | 73.821
47 | Парк | Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса | Благоустройство | 59593.165 | 48270.464 | 11322.701 | 0 |  |  |  | 59593.165 | 59295.2 | 99.5 | 38470.7013 | 64.88 | 38470.7013 | 100 | - | - | - | 297.965
48 | Парк Ф.Каримова | Ютазинский муниципальный район, пгт.Уруссу, ул.Ф.Каримова, 3 очередь | Благоустройство | 15848.242 | 12837.076 | 3011.166 | 0 |  |  |  | 15848.242 | 15769 | 99.5 | 12175.599 | 77.2122 | 12175.599 | 100 | - | - | - | 79.242
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  | - | 187293.6 | 187293.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 187293.6 | 186357.132 | 99.5 | 120856.224 | 64.8519 | 145873.45 | 120.7 | - | - | - | 936.468
1 | Природно-спортивный комплекс | Мамадышский муниципальный район, г.Мамадыш | Благоустройство | 2293.6 | 2293.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2293.6 | 2282.132 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 11.468 |  | Аукцион 22.10.2020, ГК- 02.11.2020
2 | Парк Победы и Трудовой славы | Бавлинский муниципальный район, г.Бавлы, пл.Победы, ул.Куйбышева | Благоустройство | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 70000 | 69650 | 99.5 | 59094.483 | 84.8449 | 66338.049 | 112.2576 | - | - | - | 350
3 | Центральная площадь у ДК "Энергетик" | Заинский муниципальный район | Благоустройство | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  |  |  | 70000 | 69650 | 99.5 | 38476 | 55.2419 | 51826.776 | 134.699 | - | - | - | 350
4 | Экстрим-парк | Лаишевский муниципальный район, г.Лаишево | Благоустройство | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  |  |  | 45000 | 44775 | 99.5 | 23285.741 | 52.0061 | 27708.625 | 118.994 | - | - | - | 225
2.1.3. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  | - | 145063.8 | 71660.6 | 73403.2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 145063.8 | 144618.6 | 99.6931 | 145063.8 | 0 | 144618.6 | 99.6931 | - | - | - | 445.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | - | 145063.8 | 71660.6 | 73403.2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 145063.8 | 144618.6 | 99.6931 | 145063.8 | 0 | 144618.6 | 99.6931 | - | - | - | 445.2
1 | Приобретение квартир для расселения граждан из аварийного жилищного фонда | г.Казань | Покупка квартир | 145063.8 | 71660.6 | 73403.2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 145063.8 | 144618.6 | 99.6931 | 145063.8 | 0 | 144618.6 | 99.6931 | - | - | - | 445.2 |  | Фактическая сумма кассового освоения равна сумме, перечисленной Министерством строительства РТ в Исполком г. Казани. КС заключены в соответствии с суммой заключенного государственного контракта. По итогам торгов возникла экономия, которая в будет возвращена в бюджет
| Экология | [6 empty] | 18 | 17
2.2. | Экология |  | - | 2692823.92 | 2029625.312 | 663198.608 | 0 | 10 | 9 | 90 | 2458517.321 | 2287237.5947 | 93.0332 | 1352488.6514 | 59.132 | 1441763.4254 | 106.6008 | 234306.6 | 0 | 0 | 171279.7263
2.2.1. | Чистая страна |  | - | 852522.8 | 494463.2 | 358059.6 | 0 | 4 | 3 | 75 | 852522.8 | 722591.3127 | 84.7592 | 303170.9347 | 41.9561 | 303170.9347 | 100 | - | - | - | 129931.4873
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  | - | 852522.8 | 494463.2 | 358059.6 | 0 | 4 | 3 | 75 | 852522.8 | 722591.3127 | 84.7592 | 303170.9347 | 41.9561 | 303170.9347 | 100 | - | - | - | 129931.4873
1 | Земли, нарушенные нефтесодержащими загрязнениями | Сабинский муниципальный район, с.Шемордан | Рекультивация | 94050.88 | 54549.51 | 39501.37 | 0 | 1 | 1 | 100 | 94050.88 | 76600.3733 | 81.4457 | 57017.4117 | 74.4349 | 57017.4117 | 100 | - | - | - | 17450.5067
2 | Несанкционированная свалка | Нижнекамский муниципальный район, с.Прости | Рекультивация | 646402.92 | 374913.69 | 271489.23 | 0 | 2 | 2 | 100 | 646402.92 | 645990.9393 | 99.9363 | 246153.523 | 38.1048 | 246153.523 | 100 | - | - | - | 411.9807
3 | Рекультивация свалки города Мензелинска (Республика Татарстан) | г.Мензелинск | Рекультивация | 112069 | 65000 | 47069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112069 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 112069 |  | Доп соглашение №051-09-2020-004/1 заключено 13.08.2020. Ориентировочно госконтакрт- 9 ноября 2020
2.2.2. | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами |  | - | 234306.6 | 234306.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234306.6 | 0 | 0
Реализация мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами за счет средств федерального бюджета |  |  | - | 234306.6 | 234306.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234306.6 | 0 | 0
1 | Реализация мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами за счет средств федерального бюджета | Республика Татарстан | Субсидия | 234306.6 | 234306.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234306.6 | 0 | 0
2.2.3. | Оздоровление Волги |  | - | 1605994.52 | 1300855.512 | 305139.008 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1605994.521 | 1564646.282 | 97.4254 | 1049317.7166 | 67.0642 | 1138592.4907 | 108.5079 | - | - | - | 41348.239
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод |  |  | - | 1605994.52 | 1300855.512 | 305139.008 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1605994.521 | 1564646.282 | 97.4254 | 1049317.7166 | 67.0642 | 1138592.4907 | 108.5079 | - | - | - | 41348.239
1 | Очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г.Елабуга, II этап | Елабужский муниципальный район, сп.Танайское | Реконструкция | 604648.019 | 489764.9 | 114883.119 | 0 | 6 | 6 | 100 | 604648.02 | 595726.497 | 98.5245 | 354336.288 | 59.4797 | 395930.545 | 111.7386 | - | - | - | 8921.523
2 | Биологические очистные сооружения | Зеленодольский муниципальный район, пгт.Нижние Вязовые | Строительство | 200930.138 | 162753.4 | 38176.738 | 0 |  |  |  | 200930.138 | 193223.4 | 96.1645 | 167588.823 | 86.7332 | 167588.823 | 100 | - | - | - | 7706.738
3 | Биологические очистные сооружения | Мензезинский муниципальный район, п.Юртово | Строительство | 23375.268 | 18933.967 | 4441.301 | 0 |  |  |  | 23375.268 | 23010.6 | 98.4399 | 21860.049 | 94.9999 | 22963.5687 | 105.0481 | - | - | - | 364.668
4 | Биологические очистные сооружения | Пестречинский муниципальный район, с.Пестрецы | Строительство | 186823.157 | 151326.757 | 35496.4 | 0 |  |  |  | 186823.157 | 184066.6 | 98.5245 | 96485.76 | 52.4189 | 96485.76 | 100 | - | - | - | 2756.557
5 | Биологические очистные сооружения | Пестречинский муниципальный район, с.Кощаково | Строительство | 53968.863 | 43714.779 | 10254.084 | 0 |  |  |  | 53968.863 | 53172.56 | 98.5245 | 39172.557 | 73.6706 | 41821.187 | 106.7614 | - | - | - | 796.303
6 | Ливневая канализация | г.Набережные Челны, жилой комплекс "Замелекесье" | Строительство | 203138.932 | 164542.5 | 38596.432 | 0 |  |  |  | 203138.932 | 200141.625 | 98.5245 | 140363.33 | 70.132 | 180363.3283 | 128.4975 | - | - | - | 2997.307
7 | Сети инженерно-технического обеспечения для жилого района "Салават Купере", сети хозяйственно-бытовой канализации, биологические очистные сооружения (БОС) в пгт. Васильево | Зеленодольский муниципальный район, пгт.Васильево | Строительство | 176590 | 143037.9 | 33552.1 | 0 |  |  |  | 176590 | 173977.6 | 98.5206 | 97511.655 | 56.0484 | 101440.024 | 104.0286 | - | - | - | 2612.4
8 | Биологические очистные сооружения | Агрызский муниципальный район, с.Красный Бор | Строительство | 10752.22 | 8709.3 | 2042.92 | 0 |  |  |  | 10752.22 | 10195.7 | 94.8241 | 10195.6999 | 100 | 10195.6999 | 100 | - | - | - | 556.52
9 | Очистные сооружения | Алексеевский муниципальный район, пгт.Алексеевское | Строительство | 42101.54 | 34102.25 | 7999.29 | 0 |  |  |  | 42101.54 | 41820.9 | 99.3334 | 36824.4147 | 88.0527 | 36824.4147 | 100 | - | - | - | 280.64
10 | Районные очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод в ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г.Елабуга, I этап | Елабужский муниципальный район, Танайское сельское поселение | Реконструкция | 59801.943 | 48439.57 | 11362.373 | 0 |  |  |  | 59801.943 | 48064.1 | 80.3721 | 48064.0542 | 99.9999 | 48064.0542 | 100 | - | - | - | 11737.843
11 | Очистные сооружений поверхностных сточных вод на выпусках ливневой канализации в водные объекты в районе Ветеринарной академии | г.Казань | Строительство | 27870.37 | 22574.99 | 5295.38 | 0 |  |  |  | 27870.37 | 26538.5 | 95.2212 | 23159.7426 | 87.2685 | 23159.7426 | 100 | - | - | - | 1331.87
12 | Ливневая канализация | Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши | Строительство | 15994.07 | 12955.199 | 3038.871 | 0 |  |  |  | 15994.07 | 14708.2 | 91.9603 | 13755.3432 | 93.5216 | 13755.3432 | 100 | - | - | - | 1285.87
2.3. | Демография |  | - | 2225276.3397 | 1759932.516 | 465343.8237 | 0 | 13 | 13 | 100 | 2225276.3397 | 2197686.2111 | 98.7601 | 2142202.015 | 97.4753 | 2164038.608 | 101.0194 | - | - | - | 27590.1286
2.3.1. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | - | 1542472.732 | 1249402.916 | 293069.816 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1542472.732 | 1536160.171 | 99.5908 | 1482503.8503 | 96.5071 | 1504340.5237 | 101.473 | - | - | - | 6312.561
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | - | 1542472.732 | 1249402.916 | 293069.816 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1542472.732 | 1536160.171 | 99.5908 | 1482503.8503 | 96.5071 | 1504340.5237 | 101.473 | - | - | - | 6312.561
1 | Детский сад | Высокогорский муниципальный район, с.Высокая гора | Строительство | 179738.58 | 145588.25 | 34150.33 | 0 | 7 | 7 | 100 | 179738.58 | 178839.887 | 99.5 | 178839.8871 | 100 | 178839.8871 | 100 | - | - | - | 898.693
2 | Детский сад | Зеленодольский муниципальный район, г.Зеленодольск, жилой комплекс «Красный металист» | Строительство | 119876.95 | 97100.33 | 22776.62 | 0 |  |  |  | 119876.95 | 119277.565 | 99.5 | 119089.5309 | 99.8424 | 119089.5309 | 100 | - | - | - | 599.385
3 | Детский сад | г.Набережные Челны, жилой район «Замелекесье», мкр.22 | Строительство | 119876.95 | 97100.33 | 22776.62 | 0 |  |  |  | 119876.95 | 119277.565 | 99.5 | 119277.5652 | 100 | 119277.5652 | 100 | - | - | - | 599.385
4 | Детский сад | г.Набережные Челны жилой район «Замелекесье», мкр.25 | Строительство | 119876.95 | 97100.33 | 22776.62 | 0 |  |  |  | 119876.95 | 119277.565 | 99.5 | 119277.5652 | 100 | 119277.5652 | 100 | - | - | - | 599.385
5 | Детский сад | г.Набережные Челны, п.ЗЯБ, мкр.19 | Строительство | 119876.95 | 97100.33 | 22776.62 | 0 |  |  |  | 119876.95 | 119277.565 | 99.5 | 119277.5652 | 100 | 119277.5653 | 100 | - | - | - | 599.385
6 | Детский сад | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, мкр.35А | Строительство | 139981.698 | 113385.178 | 26596.52 | 0 |  |  |  | 139981.698 | 139981.69 | 100 | 139981.6885 | 100 | 139981.69 | 100 | - | - | - | 0.008
7 | Детский сад | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, мкр.29 | Строительство | 139981.698 | 113385.178 | 26596.52 | 0 |  |  |  | 139981.698 | 139981.69 | 100 | 139980.6551 | 99.9993 | 139981.69 | 100.0007 | - | - | - | 0.008
8 | Детский сад | г.Казань, жилой комплекс «Седьмое небо» | Строительство | 119876.95 | 97100.33 | 22776.62 | 0 |  |  |  | 119876.95 | 119277.565 | 99.5 | 113921.104 | 95.5092 | 119277.5652 | 104.7019 | - | - | - | 599.385
9 | Детский сад | г.Казань, жилой комплекс «Залесный Сити» | Строительство | 179738.58 | 145588.25 | 34150.33 | 0 |  |  |  | 179738.58 | 178839.887 | 99.5 | 178839.8871 | 100 | 178839.8871 | 100 | - | - | - | 898.693
10 | Детский сад | г.Казань, жилой комплекс «Волжские просторы», позиция 2 | Строительство | 119876.95 | 97100.33 | 22776.62 | 0 |  |  |  | 119876.95 | 119277.57 | 99.5 | 77500 | 64.9745 | 89023.9193 | 114.8696 | - | - | - | 599.38
11 | Детский сад | г.Казань, пос.Старое Аракчино, ул.Приволжская | Строительство | 91885.238 | 74427.04 | 17458.198 | 0 |  |  |  | 91885.238 | 91425.811 | 99.5 | 85092.59 | 93.0728 | 90047.8465 | 105.8234 | - | - | - | 459.427
12 | Детский сад | г.Казань, жилой комплекс «Весна-2» | Строительство | 91885.238 | 74427.04 | 17458.198 | 0 |  |  |  | 91885.238 | 91425.811 | 99.5 | 91425.8118 | 100 | 91425.8118 | 100 | - | - | - | 459.427
2.3.2. | Старшее поколение |  | - | 29444.3 | 16067 | 13377.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 29444.3 | 25469.3195 | 86.5 | 25469.4 | 100.0003 | 25469.32 | 99.9997 | - | - | - | 3974.9805
Повышение эффективности организаций социального обслуживания и ликвидация очередей в них |  |  | - | 29444.3 | 16067 | 13377.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 29444.3 | 25469.3195 | 86.5 | 25469.4 | 100.0003 | 25469.32 | 99.9997 | - | - | - | 3974.9805
1 | Жилой корпус Ново-Чурилинского психоневрологического интерната | Арский муниципальный район, с.Новое Чурилино | Строительство | 29444.3 | 16067 | 13377.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 29444.3 | 25469.3195 | 86.5 | 25469.4 | 100.0003 | 25469.32 | 99.9997 | - | - | - | 3974.9805
2.3.3. | Спорт - норма жизни |  | - | 653359.3077 | 494462.6 | 158896.7077 | 0 | 5 | 5 | 100 | 653359.3077 | 636056.7206 | 97.3518 | 634228.7647 | 99.7126 | 634228.7643 | 100 | - | - | - | 17302.5871
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  | - | 111111.1111 | 90000 | 21111.1111 | 0 | 2 | 2 | 100 | 111111.1111 | 109872.8875 | 98.8856 | 109872.85 | 100 | 109872.85 | 100 | - | - | - | 1238.2237
1 | Легкоатлетические беговые дорожки | г.Казань, стадион "Тасма" | Поставка и монтаж покрытия | 19012.3457 | 15400 | 3612.3457 | 0 | 1 | 1 | 100 | 19012.3457 | 18822.2212 | 99 | 18822.22 | 100 | 18822.22 | 100 | - | - | - | 190.1245
2 | Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск | Поставка и монтаж покрытия | 30370.3704 | 24600 | 5770.3704 | 0 |  |  |  | 30370.3704 | 30066.6663 | 99 | 30066.67 | 100 | 30066.67 | 100 | - | - | - | 303.7041
3 | Искусственное футбольное поле | г.Казань, ул.Зорге | Поставка и монтаж покрытия | 30864.1975 | 25000 | 5864.1975 | 0 | 1 | 1 |  | 30864.1975 | 30492 | 98.7941 | 30491.98 | 99.9999 | 30491.98 | 100 | - | - | - | 372.1975
4 | Искусственное футбольное поле | г.Наберажные Челны, ул.Раиса Беляева | Поставка и монтаж покрытия | 30864.1975 | 25000 | 5864.1975 | 0 |  |  |  | 30864.1975 | 30492 | 98.7941 | 30491.98 | 99.9999 | 30491.98 | 100 | - | - | - | 372.1975
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |  |  | - | 533311.3 | 399279.2 | 134032.1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 533311.3 | 517336.3636 | 97.0046 | 515508.4447 | 99.6467 | 515508.4447 | 100 | - | - | - | 15974.9364
1 | Универсальный спортивный зал | Зеленодольский муниципальный район, пгт.Васильево | Строительство | 118063.8272 | 95631.7 | 22432.1272 | 0 | 1 | 1 | 100 | 118063.8272 | 102088.8416 | 86.4692 | 100260.92 | 98.2095 | 100260.92 | 100 | - | - | - | 15974.9856
2 | Крытый каток с искусственным льдом | г. Набережные Челны, ул.40 лет Победы | Строительство | 273060.6173 | 221179.1 | 51881.5173 | 0 | 1 | 1 | 100 | 273060.6173 | 273060.6173 | 100 | 273060.62 | 100 | 273060.62 | 100 | - | - | - | 0
3 | Крытый плавательный бассейн | г.Набережные Челны, Шишкинский бульвар, д.9 | Строительство | 142186.8555 | 82468.4 | 59718.4555 | 0 | 1 | 1 | 100 | 142186.8555 | 142186.9047 | 100 | 142186.9047 | 100 | 142186.9047 | 100 | - | - | - | -0.04917
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |  |  | - | 8936.8966 | 5183.4 | 3753.4966 | 0 | - | - | #VALUE! | 8936.8966 | 8847.4695 | 98.9994 | 8847.47 | 100 | 8847.4695 | 100 | - | - | - | 89.427
1 | Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | Аксубаевский муниципальный район, пгт.Аксубаево | Поставка и монтаж покрытия | 8936.8966 | 5183.4 | 3753.4966 | 0 | - | - | #VALUE! | 8936.8966 | 8847.4695 | 98.9994 | 8847.47 | 100 | 8847.4695 | 100 | - | - | - | 89.427 |  | Заключен единый госконтракт на поставку искуственного покрытия для полей в г.Альметьевск и на стадион "Тасма"
| Образование | [6 empty] | 148 | 129
2.4. | Образование |  | - | 1239166.3031 | 674243.221 | 564923.0821 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1239166.296 | 1232969.381 | 99.5% | 1013441.74 | 82.1952 | 1045155.956 | 103.1294 | - | - | - | 6196.915
2.4.1. | Современная школа |  | - | 1183893.5 | 631458.2 | 552435.3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1183893.5 | 1177974.0325 | 99.5 | 1004874 | 85.3053 | 1009322.2 | 100.4427 | - | - | - | 5919.4675
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |  |  | - | 493893.5 | 286458.2 | 207435.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 493893.5 | 491424.0325 | 99.5 | 491424 | 100 | 491424.03 | 100 | - | - | - | 2469.4675
1 | Школа | г. Казань, ул.Н.Жиганова, мкр. М-71 | Строительство | 493893.5 | 286458.2 | 207435.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 493893.5 | 491424.0325 | 99.5 | 491424 | 100 | 491424.03 | 100 | - | - | - | 2469.4675 | будет возвращен в бюджет
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |  |  | - | 690000 | 345000 | 345000 | 0 | 1 | 1 | 100 | 690000 | 686550 | 99.5 | 513450 | 74.787 | 517898.17 | 100.8663 | - | - | - | 3450
1 | Школа | г. Казань, ул.Бондаренко | Строительство | 690000 | 345000 | 345000 | 0 | 1 | 1 | 100 | 690000 | 686550 | 99.5 | 513450 | 74.787 | 517898.17 | 100.8663 | - | - | - | 3450 | будет возвращен в бюджет
2.4.2. | Успех каждого ребенка |  | - | 42305.8971 | 32281.83 | 10024.0671 | 0 | 2 | 2 | 100 | 42305.896 | 42093.2685 | 99.4974 | 8567.74 | 20.3542 | 26690.319 | 311.5211 | - | - | - | 212.6275
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | - | 8634.4971 | 5008 | 3626.4971 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8634.496 | 8590.2255 | 99.4873 | 8567.74 | 99.7382 | 8567.74 | 100 | - | - | - | 44.2705 | будет возвращен в бюджет
1 | Спортивный зал МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа № 2» | Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Мостовая, д.15 | Капитальный ремонт | 1109.2611 | 643.3711 | 465.89 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1109.26 | 1103.7176 | 99.5004 | 1103.72 | 100.0002 | 1103.72 | 100 | - | - | - | 5.5424
2 | Спортивный зал МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 1» | Алексеевский муниципальный район, пгт.Алексеевское, ул.Некрасова, д.38 | Капитальный ремонт спортивного зала | 2739.0398 | 1588.6411 | 1150.3987 | 0 |  |  |  | 2739.0398 | 2725.3443 | 99.5 | 2725.34 | 99.9998 | 2725.34 | 100 | - | - | - | 13.6955
3 | Спортивный зал МБОУ «Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» | Зеленодольский муниципальный район, с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.5 | Капитальный ремонт спортивного зала | 1035.6402 | 600.6693 | 434.9709 | 0 |  |  |  | 1035.6402 | 1029.3603 | 99.3936 | 1029.35 | 99.999 | 1029.35 | 100 | - | - | - | 6.2799
4 | Спортивный зал ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича» | Камско-Устьинский муниципальный район, пгт.Куйбышевский Затон, ул.Куйбышева, д.4 | Капитальный ремонт спортивного зала | 1670.589 | 968.9396 | 701.6494 | 0 |  |  |  | 1670.589 | 1662.2361 | 99.5 | 1662.24 | 100.0002 | 1662.24 | 100 | - | - | - | 8.353
5 | Спортивный зал МБОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа» | Мамадышский район, п.совхоза «Мамадышский», ул.Школьная, д.2 | Капитальный ремонт спортивного зала | 1057.9505 | 613.6103 | 444.3402 | 0 |  |  |  | 1057.9505 | 1052.6607 | 99.5 | 1032.17 | 98.0534 | 1032.17 | 100 | - | - | - | 5.2897
6 | Спортивный зал МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа» | Мензелинский муниципальный район, с.Старая Матвеевка, ул.Горького, д.5 | Капитальный ремонт спортивного зала | 1022.0165 | 592.7686 | 429.2479 | 0 |  |  |  | 1022.0165 | 1016.9065 | 99.5 | 1014.92 | 99.8047 | 1014.92 | 100 | - | - | - | 5.1101
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  | 33671.4 | 27273.83 | 6397.57 | 0 | 1 | 1 | 100 | 33671.4 | 33503.043 | 99.5 | 0 | 0 | 18122.579 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 168.357
1 | Создание Центра выявления и поддержки одаренных детей на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» - ООК «Дуслык» | г. Казань, ул. Малая Армавирская д.31А | Капитальный ремонт | 33671.4 | 27273.83 | 6397.57 | 0 | 1 | 1 | 100 | 33671.4 | 33503.043 | 99.5 | 0 | 0 | 18122.579 | #DIV/0! |  |  |  | 168.357 | будет возвращен в бюджет
2.4.3. | Учитель будущего |  |  | 12966.906 | 10503.191 | 2463.715 | 0 | 2 | 2 |  | 12966.9 | 12902.08 | 99.5001 | 0 | 0 | 9143.437 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 64.82 | будет возвращен в бюджет
Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов |  |  |  | 12966.906 | 10503.191 | 2463.715 | 0 | 2 | 2 | 100% | 12966.9 | 12902.08 | 99.5001 | 0 | 0 | 9143.437 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 64.82
1 | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | г.Казань, Оренбургский тракт, д.4А | Капитальный ремонт | 6966.906 | 5643.191 | 1323.715 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6966.9 | 6932.08 | 99.5002 | 0 | 0 | 6416.242 | #DIV/0! |  |  |  | 34.82
2 | Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | г.Казань, ул. Социалистическая, д.5 | Капитальный ремонт | 6000 | 4860 | 1140 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6000 | 5970 | 99.5 | 0 | 0 | 2727.195 | #DIV/0! |  |  |  | 30
| Здравоохранение | [6 empty] | 128 | 110
2.5. | Здравоохранение |  | - | 1151220.96 | 658328.46 | 492892.5 | 0 | 31 | 31 | 100 | 1151220.96 | 1137564.749 | 98.8138 | 399599.5477 | 35.1276 | 424424.2538 | 106.2124 | - | - | - | 13656.211
2.5.1. | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |  | - | 27395.97 | 27395.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 27395.97 | 26423.159 | 96.4491 | 26107.469 | 98.8053 | 26107.469 | 100 | - | - | - | 972.811
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |  |  | - | 27395.97 | 27395.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 27395.97 | 26423.159 | 96.4491 | 26107.469 | 98.8053 | 26107.469 | 100 | - | - | - | 972.811
1 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Актанышский муниципальный район, с.Старо Курмашево, ул.Центральная, д.26а | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3774.74 | 100.0001 | 3774.74 | 100 | - | - | - | 138.973
2 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Алексеевский муниципальный район, с.Лебедино, ул.Кооперативная, д.3в | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 |  |  |  | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3653.38 | 96.785 | 3653.38 | 100 | - | - | - | 138.973
3 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Алькеевский муниципальный район, с.Старые Матаки, ул.Центральная, д.7в | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 |  |  |  | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3715.959 | 98.4429 | 3715.959 | 100 | - | - | - | 138.973
4 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Балтасинский муниципальный район, с.Арбаш, ул.Х.Такташа, д.59 | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 |  |  |  | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3774.72 | 99.9995 | 3774.72 | 100 | - | - | - | 138.973
5 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Кукморский муниципальный район, д.Аш-Бузи, ул.Клубная, д.3 | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 |  |  |  | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3774.72 | 99.9995 | 3774.72 | 100 | - | - | - | 138.973
6 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Троицкий Урай, ул.Прикамская, д.1а | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 |  |  |  | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3639.21 | 96.4096 | 3639.21 | 100 | - | - | - | 138.973
7 | Фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии | Сармановский муниципальный район, с.Каташ-Каран, ул.Ленина, д.40а | Строительство | 3913.71 | 3913.71 | 0 | 0 |  |  |  | 3913.71 | 3774.737 | 96.4491 | 3774.74 | 100.0001 | 3774.74 | 100 | - | - | - | 138.973
2.5.2. | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  | - | 1123824.99 | 630932.49 | 492892.5 | 0 | 30 | 30 | 100 | 1123824.99 | 1111141.59 | 98.8714 | 373492.0787 | 33.6134 | 398316.7848 | 106.6466 | - | - | - | 12683.4
Новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) |  |  | - | 1056700 | 592000 | 464700 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1056700 | 1044016.6 | 98.7997 | 315145.373 | 30.1859 | 335605.0608 | 106.4921 | - | - | - | 12683.4
1 | Центр детской онкологии, гематологии и хирургии | г.Казань | Строительство | 1056700 | 592000 | 464700 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1056700 | 1044016.6 | 98.7997 | 315145.373 | 30.1859 | 335605.0608 | 106.4921 | - | - | - | 12683.4
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  | - | 67124.99 | 38932.49 | 28192.5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 67124.99 | 67124.99 | 100 | 58346.7057 | 86.9225 | 62711.7241 | 107.4812 | - | - | - | 0
1 | ГАУЗ "Агрызская центральная районная больница" | Агрызский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2069.31 | 1200.2 | 869.11 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2069.31 | 2069.31 | 100 | 2056.508 | 0 | 2056.508 | 100 | - | - | - | 0
2 | ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" | Азнакаевский муниципальный район | Капитальный ремонт | 3791.19 | 2198.89 | 1592.3 | 0 |  |  | #DIV/0! | 3791.19 | 3791.19 | 100 | 3773.3786 | 0 | 3789.7026 | 100.4326 | - | - | - | 0
3 | ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница" | Алексеевский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2414.26 | 1400.27 | 1013.99 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2414.26 | 2414.26 | 100 | 797.8943 | 0 | 2328.9752 | 291.8902 | - | - | - | 0
4 | ГАУЗ "Арская центральная районная больница" | Арский муниципальный район | Капитальный ремонт | 1623.59 | 941.68 | 681.91 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1623.59 | 1623.59 | 100 | 1298.3034 | 0 | 1371.053 | 105.6034 | - | - | - | 0
5 | ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница" | Бавлинский муниципальный район | Капитальный ремонт | 3932.07 | 2280.6 | 1651.47 | 0 |  |  | #DIV/0! | 3932.07 | 3932.07 | 100 | 3929.5549 | 0 | 3929.5549 | 100 | - | - | - | 0
6 | ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница" | Бугульминский муниципальный район | Капитальный ремонт | 4303.81 | 2496.21 | 1807.6 | 0 |  |  | #DIV/0! | 4303.81 | 4303.81 | 100 | 3591.0625 | 0 | 3591.0625 | 100 | - | - | - | 0
7 | ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" | Заинский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2586.92 | 1500.41 | 1086.51 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2586.92 | 2586.92 | 100 | 2273.5512 | 0 | 2321.5512 | 102.1112 | - | - | - | 0
8 | Детская поликлиника №1 ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" | Зеленодольский муниципальный район, г.Зеленодольск, ул.К.Маркса, д.8а | Капитальный ремонт | 1717.24 | 996 | 721.24 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1717.24 | 1717.24 | 100 | 1682.2585 | 0 | 1682.2585 | 100 | - | - | - | 0
9 | Детская поликлиника №2 ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" | Зеленодольский муниципальный район, г.Зеленодольск, ул.Королева, д.9 | Капитальный ремонт | 2427.1 | 1407.72 | 1019.38 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2427.1 | 2427.1 | 100 | 2385.4352 | 0 | 2385.4352 | 100 | - | - | - | 0
10 | Детская поликлиника Васильевской районной больницы | Зеленодольский муниципальный район, пгт. Васильево, ул.Школьная, д.29 | Капитальный ремонт | 2350.14 | 1363.08 | 987.06 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2350.14 | 2350.14 | 100 | 1941.3443 | 0 | 1951.8047 | 100.5388 | - | - | - | 0
11 | ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница" | Кукморский муниципальный район | Капитальный ремонт | 1593.66 | 924.32 | 669.34 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1593.66 | 1593.66 | 100 | 1085.5568 | 0 | 1115.1968 | 102.7304 | - | - | - | 0
12 | ГАУЗ "Лаишевская центральная районная больница" | Лаишевский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2695.5 | 1563.39 | 1132.11 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2695.5 | 2695.5 | 100 | 2152.12 | 0 | 2336.62 | 108.5729 | - | - | - | 0
13 | ГАУЗ "Менделеевская центральная районная больница" | Менделеевский муниципальный район | Капитальный ремонт | 3822.86 | 2217.26 | 1605.6 | 0 |  |  | #DIV/0! | 3822.86 | 3822.86 | 100 | 3822.0975 | 0 | 3822.0975 | 100 | - | - | - | 0
14 | ГАУЗ "Мензелинская центральная районная больница" | Мензелинский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2641.15 | 1531.87 | 1109.28 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2641.15 | 2641.15 | 100 | 2641.1524 | 0 | 2641.1524 | 100 | - | - | - | 0
15 | ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница" | Нурлатский муниципальный район | Капитальный ремонт | 768.54 | 445.75 | 322.79 | 0 |  |  | #DIV/0! | 768.54 | 768.54 | 100 | 768.5367 | 0 | 768.5367 | 100 | - | - | - | 0
16 | ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница" | Пестречинский муниципальный район | Капитальный ремонт | 3296.62 | 1912.04 | 1384.58 | 0 |  |  | #DIV/0! | 3296.62 | 3296.62 | 100 | 2953.7661 | 0 | 3226.0241 | 109.2173 | - | - | - | 0
17 | ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница" | Рыбно-Слободский муниципальный район | Капитальный ремонт | 1413.84 | 820.03 | 593.81 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1413.84 | 1413.84 | 100 | 1219.0211 | 0 | 1219.0211 | 100 | - | - | - | 0
18 | ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница" | Тукаевский муниципальный район | Капитальный ремонт | 1799.22 | 1043.55 | 755.67 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1799.22 | 1799.22 | 100 | 756.1556 | 0 | 756.1556 | 100 | - | - | - | 0
19 | ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница" | Чистопольский муниципальный район | Капитальный ремонт | 740.86 | 429.7 | 311.16 | 0 |  |  | #DIV/0! | 740.86 | 740.86 | 100 | 528.1938 | 0 | 740.8676 | 140.2644 | - | - | - | 0
20 | ГАУЗ "Уруссинская центральная районная больница" | Ютазинский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2757.14 | 1599.14 | 1158 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2757.14 | 2757.14 | 100 | 2678.3958 | 0 | 2746.939 | 102.5591 | - | - | - | 0
21 | ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" | г.Набережные Челны, бр.Тинчурина, д.1 | Капитальный ремонт | 1664.55 | 965.44 | 699.11 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1664.55 | 1664.55 | 100 | 1630.3683 | 0 | 1630.3683 | 100 | - | - | - | 0
22 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" | г.Набережные Челны | Капитальный ремонт | 1845.36 | 1070.31 | 775.05 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1845.36 | 1845.36 | 100 | 1845.3638 | 0 | 1845.3638 | 100 | - | - | - | 0
23 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3" | г.Набережные Челны | Капитальный ремонт | 1659.53 | 962.53 | 697 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1659.53 | 1659.53 | 100 | 1659.5262 | 0 | 1659.5262 | 100 | - | - | - | 0
24 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой" | г.Набережные Челны | Капитальный ремонт | 2076.02 | 1204.09 | 871.93 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2076.02 | 2076.02 | 100 | 1978.6246 | 0 | 1978.6246 | 100 | - | - | - | 0
25 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5" | г.Набережные Челны | Капитальный ремонт | 2127.88 | 1234.17 | 893.71 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2127.88 | 2127.88 | 100 | 951.4491 | 0 | 2041.5857 | 214.5764 | - | - | - | 0
26 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6" | г.Набережные Челны | Капитальный ремонт | 2088.16 | 1211.13 | 877.03 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2088.16 | 2088.16 | 100 | 2088.1567 | 0 | 2088.1567 | 100 | - | - | - | 0
27 | Детская поликлиника №2 ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром" | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.45 | Капитальный ремонт | 1075.35 | 623.7 | 451.65 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1075.35 | 1075.35 | 100 | 1057.9501 | 0 | 1057.9501 | 100 | - | - | - | 0
28 | Детская поликлиника №1 ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром" | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, ул.Тукая, д.37 | Капитальный ремонт | 1449.14 | 840.5 | 608.64 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1449.14 | 1449.14 | 100 | 1235.6554 | 0 | 1235.6554 | 100 | - | - | - | 0
29 | ГАУЗ "Буинская центральная районная больница" | Буинский муниципальный район | Капитальный ремонт | 1595.25 | 925.25 | 670 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1595.25 | 1595.25 | 100 | 1595.2511 | 0 | 1595.2511 | 100 | - | - | - | 0
30 | ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница" | Лениногорский муниципальный район | Капитальный ремонт | 2323.59 | 1347.68 | 975.91 | 0 |  |  | #DIV/0! | 2323.59 | 2323.59 | 100 | 1494.9336 | 0 | 2323.5856 | 155.4307 | - | - | - | 0
31 | Камский детский медицинский центр | г.Набережные Челны, ул.Ак.Королева д.18 | Капитальный ремонт | 475.14 | 275.58 | 199.56 | 0 |  |  | #DIV/0! | 475.14 | 475.14 | 100 | 475.14 | 0 | 475.14 | 100 | - | - | - | 0
2.6. | Культура |  | - | 84953.1 | 55519.7 | 29433.4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 84953.1 | 78477.83 | 92.3778 | 61362.727 | 78.1912 | 70201.191 | 114.4036 | - | - | - | 6475.27
2.6.1. | Культурная среда |  | - | 84953.1 | 55519.7 | 29433.4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 84953.1 | 78477.83 | 92.3778 | 61362.727 | 78.1912 | 70201.191 | 114.4036 | - | - | - | 6475.27
Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их капитального ремонта |  |  | - | 27160.5 | 22000 | 5160.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 27160.5 | 20974.2 | 77.2232 | 14190.797 | 67.6583 | 14190.797 | 100 | - | - | - | 6186.3
1 | Набережночелнинский театр кукол | г.Набережные Челны, пр.Хасана Туфана, д.15 | Капитальный ремонт | 27160.5 | 22000 | 5160.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 27160.5 | 20974.2 | 77.2232 | 14190.797 | 67.6583 | 14190.797 | 0 | - | - | - | 6186.3
Государственная поддержка отрасли культуры |  |  | - | 57792.6 | 33519.7 | 24272.9 | 0 | 2 | 2 | 100 | 57792.6 | 57503.63 | 99.5 | 47171.93 | 82.033 | 56010.394 | 118.7367 | - | - | - | 288.97
1 | Сельский дом культуры | Кукморский муниципальный район, с.Старая Юмья, ул.Центральная, д.87а | Строительство | 13620.68 | 7899.99 | 5720.69 | 0 | 2 | 2 | 100 | 13620.68 | 13552.58 | 99.5 | 5068.365 | 37.3978 | 12059.328 | 237.9333 | - | - | - | 68.1
2 | Сельский дом культуры | Буинский муниципальный район, с.Сорок-Сайдак, ул.Центральная, д.10 | Строительство | 11878.91 | 6889.77 | 4989.14 | 0 |  |  |  | 11878.91 | 11819.51 | 99.5 | 11819.52 | 100.0001 | 11819.52 | 100 | - | - | - | 59.4
3 | Сельский дом культуры | Пестречинский муниципальный район, д.Надеждино | Строительство | 11878.91 | 6889.77 | 4989.14 | 0 |  |  |  | 11878.91 | 11819.51 | 99.5 | 11430.115 | 96.7055 | 11819.52 | 103.4068 | - | - | - | 59.4
4 | Сельский дом культуры | Черемшанский муниципальный район, п.Светлогорск, ул.Лесная, д.12 | Строительство | 6793.42 | 3940.18 | 2853.24 | 0 |  |  |  | 6793.42 | 6759.45 | 99.5 | 6759.45 | 100 | 6759.45 | 100 | - | - | - | 33.97
5 | Сельский дом культуры | Тукаевский муниципальный район, с.Ильбухтино, ул.Второй пер. Новый, д.2 | Строительство | 13620.68 | 7899.99 | 5720.69 | 0 |  |  |  | 13620.68 | 13552.58 | 99.5 | 12094.48 | 89.2412 | 13552.576 | 112.0559 | - | - | - | 68.1
3. | Министерство спорта РТ |  | - | 120300.79 | 95668.97 | 24631.82 | 0 | 47 | 47 | 100 | 91300.79 | 87692.06 | 96.0474 | 85119.48 | 97.0663 | 52857.886 | 62.0985 | 29000 | 29000 | 100 | 3608.73
3.1. | Демография |  | - | 120300.79 | 95668.97 | 24631.82 | 0 | 47 | 47 | 100 | 91300.79 | 87692.06 | 96.0474 | 85119.48 | 97.0663 | 52857.886 | 62.0985 | 29000 | 29000 | 100 | 3608.73
3.1.1. | Спорт - норма жизни |  | - | 120300.79 | 95668.97 | 24631.82 | 0 | 47 | 47 | 100 | 91300.79 | 87692.06 | 96.0474 | 85119.48 | 97.0663 | 52857.886 | 62.0985 | 29000 | 29000 | 100 | 3608.73 | Вся экономия будет возвращена в бюджет
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  | - | 30864.2 | 25000 | 5864.2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 30864.2 | 30791.61 | 99.7648 | 30791.6 | 100 | 21186.906 | 68.8074 | - | - | - | 72.59
1 | Информационное табло | Ледовый дворец "Олимп", Мамадышский муниципальный район, сов.Мамадышский, ул. Мира, д.15б | Закупка | 253.7 | 205.5 | 48.2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 253.7 | 189 | 74.4974 | 189 | 100 | 189.006 | 100.0032 | - | - | - | 64.7 | Вся экономия будет возвращена в бюджет
2 | Ледозаливочные машины и инвентарь по хоккею | Ледовый Дворец "Олимпия", Нижнекамский муниципальный район, пгт.Камские Поляны, M IV-14 Спортивная школа "Юность", Мензелинский муниципальный район, г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.4/1 | Закупка | 21210 | 17180 | 4030 | 0 | 1 | 1 | 100 | 21210 | 20997.9 | 99 | 20997.9 | 100 | 20997.9 | 100 | - | - | - | 212.1 | Вся экономия будет возвращена в бюджет
3 | Комплекты инвентаря по хоккею | Высокогорский муниципальный район, с.Высокая гора, Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, Нурлатский муниципальный район, г.Нурлат (по распределению Федерации хоккея) | Закупка | 9400.5 | 7614.5 | 1786 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9400.5 | 9604.71 | 102.1723 | 9604.7 | 99.9999 | 0 | 0 | - | - | - | -204.21 |  | Была экономия по торгам информационного табло, ледозаливочных машин, в связи с этим заключен государственный контракт на большую сумму. Сумма по актам приема-передачи будет сформирована по итогам поставки полного комплекта инвентаря (принятие в собственность РТ после получения согласия от районов)
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации |  |  | - | 31672.41 | 18369.97 | 13302.44 | 0 | 43 | 43 | 100 | 31672.41 | 31670.98 | 99.9955 | 31670.98 | 100 | 31670.98 | 100 | - | - | - | 1.43 |  | Дополнительно перенесены средства по субсидии на "Командирование для участия в спортивных соревнованиях"
1 | Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки | ГАУ РСШОР "Батыр", г.Казань, пр.Ибрагимова, д.44 ГАУ "РСШОР по фехтованию", г.Казань, ул.Короленко, д.26 ГАУ "РСШОР "Динамо", г.Казань, ул.Карима Тинчурина, д.27А ГБУ "РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе", Верхнеуслонский муниципальный район, с.Введенская Слобода, ул.Спортивная, д.1 ГБУ "РСШОР по ВВС "Акватика", г. Казань, ул.Сибгата Хакима, д.70 ГБПОУ "КазУОР", г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.26 ГБУ "РСШ по ЗВС "Барс", г.Казань, ул.Мира, д.67А ГБУ "РСШ по бадминтону Ф.Г.Валеева", г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.99 | Закупка | 24049.41 | 13948.59 | 10100.82 | 0 | 40 | 40 | 100 | 24049.41 | 24047.98 | 99.9941 | 24047.98 | 100 | 24047.98 | 100 | - | - | - | 1.43 | Вся экономия будет возвращена в бюджет | Неиспользованный остаток 1,427 тыс рублей
2 | Микроавтобусы | ГАУ "РСШОР "Динамо", г.Казань, ул.Карима Тинчурина, д.27А ГБУ "РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе", Верхнеуслонский муниципальный район, с.Введенская Слобода, ул.Спортивная, д.1 ГБПОУ "КазУОР", г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.26 | Закупка | 7623 | 4421.38 | 3201.62 | 0 | 3 | 3 | 100 | 7623 | 7623 | 100 | 7623 | 100 | 7623 | 100 | - | - | - | 0
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |  |  | - | 29000 | 29000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29000 | 29000 | 100
1 | Финансирование строительства спортивно-оздоровительного комплекса (фитнес-клуба) в рамках муниципально-частного партнерства | г. Набережные Челны | Субсидия | 29000 | 29000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29000 | 29000 | 100
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  | - | 28764.18 | 23299 | 5465.18 | 0 | 1 | 1 | 100 | 28764.18 | 25229.47 | 87.7114 | 22656.9 | 89.8033 | 0 | 0 | - | - | - | 3534.71
1 | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок для подготовки к ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Сармановский муниципальный район Азнакаевский муниципальный район Атнинский муниципальный район Пестречинский муниципальный район Алькеевский муниципальный район Тюлячинский муниципальный район Менделеевский муниципальный район Ютазинский муниципальный район Апастовский муниципальный район | Закупка | 28764.18 | 23299 | 5465.18 | 0 | 1 | 1 | 100 | 28764.18 | 25229.47 | 87.7114 | 22656.9 | 89.8033 | 0 | 0 | - | - | - | 3534.71 | Вся экономия будет возвращена в бюджет | Организатором совместного аукциона выступило уполномоченное учреждение ГКУ Республики Мордовия. Документы Министерством спорта РТ предоставлены. Закупка оборудования объявлена 06.04.2020 аннулирована в связи с рассмотрением в УФАС России жалоб, поступивших от участников аукциона. Новая закупка объявлена 03.06.2020 года. Закупка не состоялась в связи с вновь поступившими жалобами. По предписанию ФАС, были внесены изменения в порядок проведения аукциона, документацию и продлен срок приема заявок на 15 дней. Госконтракт заключен 13.08.2020.
4. | Министерство здравоохранения РТ |  | - | 3151809.91 | 1952188.61 | 287540.7 | 912080.6 | 98 | 80 | 81.6327 | 1710588.51 | 1605122.188 | 93.8345 | 388240.47 | 24.1876 | 388240.48 | 100 | 1441221.4 | 836292.14 | 58.0266 | 105466.322
4.1. | Демография |  | - | 528040.9 | 523.3 | 0 | 527517.6 | 1 | 1 | 100 | 523.3 | 472.51 | 90.2943 | 472.5 | 99.9979 | 472.51 | 100.0021 | 527517.6 | 368306.23 | 69.8188 | 50.79
4.1.1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  | - | 512026.7 | 0 | 0 | 512026.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512026.7 | 354502.03 | 69.2351
Безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни, находящихся на искусственном смешанном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения, установленной на территории Республики Татарстан, и детей, имеющих хронические заболевания, специальными продуктами детского питания |  |  | - | 512026.7 | 0 | 0 | 512026.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512026.7 | 354502.03 | 69.2351
1 | Детское питание для детей первых трех лет жизни, находящихся на искусственном смешанном вскармливании | Республика Татарстан | Закупка | 512026.7 | 0 | 0 | 512026.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512026.7 | 354502.03 | 69.2351
4.1.2. | Старшее поколение |  | - | 523.3 | 523.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 523.3 | 472.51 | 90.2943 | 472.5 | 99.9979 | 472.51 | 100.0021 | - | - | - | 50.79
Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска |  |  | - | 523.3 | 523.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 523.3 | 472.51 | 90.2943 | 472.5 | 99.9979 | 472.51 | 100.0021 | - | - | - | 50.79
1 | Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций для иммунизации лиц старше 65 лет, упаковок | ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», г.Казань, ул.Тихорецкая, д.11 | Закупка | 523.3 | 523.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 523.3 | 472.51 | 90.2943 | 472.5 | 99.9979 | 472.51 | 100.0021 | - | - | - | 50.79 | Экономия в сумме 50,8 тыс.руб. будет возвращена в Федеральный бюджет
4.1.3. | Укрепление общественного здоровья |  | - | 15490.9 | 0 | 0 | 15490.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15490.9 | 13804.2 | 89.1117
Организация работы Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта "Общее дело" |  |  | - | 5370.9 | 0 | 0 | 5370.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5370.9 | 5370.9 | 100
1 | Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ", г.Казань, ул.Сеченова, дом 6 | Закупка и иные мероприятия | 5370.9 | 0 | 0 | 5370.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5370.9 | 5370.9 | 100
Мероприятия в рамках Подпрограммы "Профилактика наркотизации населения в Республике Татарстан" Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан" |  |  | - | 10000 | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 8333.3 | 83.333
1 | Приобретение реагентов для определения наркотиков в моче | ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ", г.Казань, ул.Сеченова, дом 6 | Закупка | 10000 | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 8333.3 | 83.333
Мероприятия по ЗОЖ (конкурс лекторского мастерства, издание печатной продукции) |  |  | - | 120 | 0 | 0 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 100 | 83.3333
1 | Конкурс лекторского мастерства, издание печатной продукции | ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" Ул. Сары Садыковой, д. 16 | Выпуск памяток, конкурс на лучший лекционный материал | 120 | 0 | 0 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 100 | 83.3333
4.2. | Здравоохранение |  | - | 2623769.01 | 1951665.31 | 287540.7 | 384563 | 97 | 79 | 81.4433 | 1710065.21 | 1604649.678 | 93.8356 | 387767.97 | 24.1653 | 387767.97 | 100 | 913703.8 | 467985.91 | 51.2186 | 105415.532
4.2.1. | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |  | - | 348873.7 | 45751.5 | 33210.8 | 269911.4 | 1 | 1 | 100 | 78962.3 | 78962.298 | 100 | 59221.7 | 75 | 59221.7 | 100 | 269911.4 | 269911.4 | 100 | 0.002
Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи |  |  | - | 78962.3 | 45751.5 | 33210.8 | 0 | 1 | 1 | 100 | 78962.3 | 78962.298 | 100 | 59221.7 | 75 | 59221.7 | 100 | - | - | - | 0.002
1 | Эвакуация людей с использованием санитарной авиации | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 78962.3 | 45751.5 | 33210.8 | 0 | 1 | 1 | 100 | 78962.3 | 78962.298 | 100 | 59221.7 | 75 | 59221.7 | 100 | - | - | - | 0.002
Обеспечение граждан Республики Татарстан охватом профилактическим осмотром |  |  | - | 269911.4 | 0 | 0 | 269911.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269911.4 | 269911.4 | 100
1 | Проведение профилактических осмотров | Республика Татарстан | Субсидия | 269911.4 | 0 | 0 | 269911.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269911.4 | 269911.4 | 100 |  |  | Предоставляется в виде субсидии ГАУЗ "Диспетчерский центр"
4.2.2. | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  | - | 505745.8 | 458663.8 | 47082 | 0 | 68 | 61 | 89.7059 | 505745.8 | 469848.49 | 92.9021 | 286330.87 | 60.9411 | 286330.87 | 100 | - | - | - | 35897.31
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  |  | - | 257948.8 | 257948.8 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.4194 | 257948.8 | 222176.94 | 86.1322 | 48917.57 | 22.0174 | 48917.57 | 100 | - | - | - | 35771.86
1 | Специализированное оборудование | ГАУЗ РТ "Больница скорой медицинской помощи", г.Набережные Челны ГАУЗ "Городская больница №5", г.Набережные Челны ГАУЗ "Городская больница №2", г.Казань ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", Чистопольский муниципальный район | Закупка | 257948.8 | 257948.8 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.4194 | 257948.8 | 222176.94 | 86.1322 | 48917.57 | 22.0174 | 48917.57 | 100 | - | - | - | 35771.86 |  | По состоянию на 03.11.2020 заключено 24 контракта на сумму 222,2 млн. рублей (86,1%), на стадии заключения 6 контрактов на сумму 33,8 млн.руб., на стадии проведения 1 аукцион на сумму 1,8 млн. рублей. По состоянию на 03.11.2020 направлено на торги на приобретение 307 ед. медицинского оборудования, поставлено 25 ед. оборудования на сумму 48,9 млн. рублей.
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |  |  | - | 247797 | 200715 | 47082 | 0 | 37 | 37 | 100 | 247797 | 247671.55 | 99.9494 | 237413.3 | 95.8581 | 237413.3 | 100 | - | - | - | 125.45
1 | Лекарственные препараты в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2020 № 1н (апиксабан, абигатрана этексилат, моксонидин, ривароксабан, ацетилсалициловая кислота, гидрохлоротиазид, эналаприл, лозартан, пропафенон, бисопролол, периндоприл, метопролол, амлодипин, клопидогрел, аторвастатин, варфарин, тикагрелор, соталол, индапамид, мзосорбида мононитрат) | ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», г.Казань, ул.Тихорецкая, д.12 | Закупка | 247797 | 200715 | 47082 | 0 | 37 | 37 | 100 | 247797 | 247671.55 | 99.9494 | 237413.3 | 95.8581 | 237413.3 | 100 | - | - | - | 125.45 |  | По состоянию на 28.10.2020 заключены контракты на поставку лекарственных препаратов для пациентов с БСК на сумму 247,8 млн.рублей (99,9%).
4.2.3. | Борьба с онкологическими заболеваниями |  | - | 871283.1 | 871283.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 871283.1 | 866809 | 99.4865 | 23958 | 2.7639 | 23958 | 100 | - | - | - | 4474.1
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации |  |  | - | 871283.1 | 871283.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 871283.1 | 866809 | 99.4865 | 23958 | 2.7639 | 23958 | 100 | - | - | - | 4474.1
1 | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D, дозиметрическая аппаратура для абсолютной дозиметрии, дозиметрическая аппаратура для относительной дозиметрии, информационно-управляющая система, установка дистанционной гамматерапии 60 Со (аналог с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента), информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных для топометрии | ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", г.Казань | Закупка | 871283.1 | 871283.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 871283.1 | 866809 | 99.4865 | 23958 | 2.7639 | 23958 | 100 | - | - | - | 4474.1 |  | По состоянию на 03.11.2020 заключено 4 контракта на сумму 866,8 млн. рублей (99,5%), на стадии заключения находится 1 контракт на сумму 4,47 млн.рублей.
4.2.4. | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  | - | 254074.01 | 147362.91 | 106711.1 | 0 | 23 | 13 | 56.5217 | 254074.01 | 189029.89 | 74.3995 | 18257.4 | 9.6585 | 18257.4 | 100 | - | - | - | 65044.12
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  | - | 254074.01 | 147362.91 | 106711.1 | 0 | 23 | 13 | 56.5217 | 254074.01 | 189029.89 | 74.3995 | 18257.4 | 9.6585 | 18257.4 | 100 | - | - | - | 65044.12
1 | Специализированное оборудование | г.Казань г.Набережные Челны Лениногорский муниципальный район Тукаевский муниципальный район Нижнекамский муниципальный район Альметьевский муниципальный район Буинский муниципальный район Арский муниципальный район Бавлинский муниципальный район Заинский муниципальный район Зеленодольский муниципальный район Кукморский муниципальный район Рыбно-Слободский муниципальный район Ютазинский муниципальный район | Закупка | 254074.01 | 147362.91 | 106711.1 | 0 | 23 | 13 | 56.5217 | 254074.01 | 189029.89 | 74.3995 | 18257.4 | 9.6585 | 18257.4 | 100 | - | - | - | 65044.12 |  | По состоянию на 03.11.2020 заключено 13 контрактов на сумму 189,09 млн. рублей (74,4%), на стадии заключения 1 контракт на сумму 4,6 лн.руб., на стадии проведения находится 1 аукциона на сумму 0,7 млн. руб., на стадии объявления находятся 3 аукциона (11,8 млн.рублей), по 4 позициям (47,88 млн. рублей) технические задания подготовлены, ведется формирование НМЦК . По состоянию на 28.10.2020 поставлено 28 ед. оборудования на сумму 18,3 млн. рублей.
4.2.5. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрам |  | - | 114651.6 | 0 | 0 | 114651.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114651.6 | 29409.9 | 25.6515
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей – молодых специалистов |  |  | - | 12151.6 | 0 | 0 | 12151.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12151.6 | 9409.9 | 77.4375
1 | единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство (21534,0 рубля) и ежемесячная надбавка (1794,5 рубля, выплачиваемая в течение первых трех лет непрерывной работы) | 43 муниципальных района Республики Татарстан (кроме г.Казани, г.Набережные Челны) | Иные мероприятия | 12151.6 | 0 | 0 | 12151.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12151.6 | 9409.9 | 77.4375
Финансовое обеспечение мер государственной поддержки врачей-специалистов, врачей клинико-лабораторной диагностики, получивших гранты Правительства Республики Татарстан |  |  | - | 100000 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 20000 | 20
1 | Реализация программы предоставления медицинским работникам трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения грантов Правительства Республики Татарстан | 43 муниципальных района Республики Татарстан г.Казань г.Набережные Челны | грант | 100000 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 20000 | 20
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников и профориентационных мероприятий |  |  | - | 2500 | 0 | 0 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 0 | 0
1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников и профориентационных мероприятий "Ак чэчэклэр" | Республика Татарстан | закупка | 2500 | 0 | 0 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 0 | 0 |  |  | Организация мероприятия (аренда зала, оформление входной группы и концертного зала, изготовление декораций , оформление сцены спецэффектами , административно-техническая группа, концертная программа, полиграфическая продукция , видеообеспечение)
4.2.6. | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |  | - | 529140.8 | 428604 | 100536.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529140.8 | 168664.61 | 31.8752
Субсидия на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  |  | - | 529140.8 | 428604 | 100536.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529140.8 | 168664.61 | 31.8752
1 | Закупка автоматизированных рабочих мест, организационной техники и серверного оборудования и модернизация программного обеспечения | Республика Татарстан | Закупка | 529140.8 | 428604 | 100536.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529140.8 | 168664.61 | 31.8752 |  |  | Министерством здравоохранения РТ предоставляется субсидия ГАУЗ "РМИАЦ" в соответствии с Постановлением КМ РТ от 30.04.2019 N 369.На 28.10.2020 заключено 13 контрактов на сумму 439,6 млн. руб. В плане заключение 8 контрактов. Из них: по 5 контрактам -опубликованы закупки на сумму 48,9 млн,рублей(предварительный срок подписания контрактов - 09.11.2020-16.11.2020), по 3 контрактам ожидается публикация заявок (предварительный срок публикации - до 05.11.2020)
5. | Министерство образования и науки РТ |  | - | 729148.5 | 547598.9 | 128449.6 | 53100 | 142 | 123 | 86.6197 | 662783.6 | 505175.63 | 76.2203 | 365820.81 | 72.4146 | 369437.54 | 100.9887 | 66364.9 | 66364.9 | 100 | 157607.97
5.1. | Демография |  | - | 19987.2 | 16189.6 | 3797.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19987.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 19987.2
5.1.1. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | - | 19987.2 | 16189.6 | 3797.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19987.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 19987.2
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  | - | 19987.2 | 16189.6 | 3797.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19987.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 19987.2
1 | - |  | - | 19987.2 | 16189.6 | 3797.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19987.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - | - | - | 19987.2 |  | На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.06.2020 № 1485р ранее заключенное соглашение было расторгнуто (073-09-2020-628/1)
5.2. | Образование |  | - | 709161.3 | 531409.3 | 124652 | 53100 | 142 | 123 | 86.6197 | 642796.4 | 505175.63 | 78.5903 | 365820.81 | 72.4146 | 369437.54 | 100.9887 | 66364.9 | 66364.9 | 100 | 137620.77
5.2.1. | Современная школа |  | - | 62546.7 | 50662.7 | 11884 | 0 | 21 | 21 | 100 | 62546.7 | 53480.35 | 85.5047 | 37138.1 | 69.4425 | 37622.27 | 101.3037 | - | - | - | 9066.35
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  | - | 46916.5 | 38002.3 | 8914.2 | 0 | 12 | 12 | 100 | 46916.5 | 39725.85 | 84.6735 | 23383.6 | 58.8624 | 23867.77 | 102.0706 | - | - | - | 7190.65
1 | Организационная техника, инструменты, квадрокоптер, оборудование для шахматной зоны, медиазона (фотоаппарат, штатив, микрофон), оборудование для изучения основ ОБЖ | 42 муниципальных района Республики Татарстан (кроме Сармановского муниципального района) | Закупка | 46916.5 | 38002.3 | 8914.2 | 0 | 12 | 12 | 100 | 46916.5 | 39725.85 | 84.6735 | 23383.6 | 58.8624 | 23867.77 | 102.0706 | - | - | - | 7190.65 | Предусмотрен возврат в бюджет | Заключено 12 контрактов (100%) на сумму 39,7 млн.рублей По заключенным контрактам сумма экономии составила 7,2 млн. (предусмотрен возврат в бюджет) Проплачен аванс в сумме 550,9 тыс.руб
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  | 15630.2 | 12660.4 | 2969.8 | 0 | 9 | 9 | 100 | 15630.2 | 13754.5 | 87.9995 | 13754.5 | 100 | 13754.5 | 100 | - | - | - | 1875.7
1 | Средства обучения и воспитания, оборудования для трудовых мастерских по реализации предметной области «Технология», кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда для дополнительного образования обучающихся | ГБОУ "Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" ГБОУ "Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | Закупка | 15630.2 | 12660.4 | 2969.8 | 0 | 9 | 9 | 100 | 15630.2 | 13754.5 | 87.9995 | 13754.5 | 100 | 13754.5 | 100 | - | - | - | 1875.7 | Предусмотрен возврат в бюджет
5.2.2. | Успех каждого ребенка |  | - | 330555 | 267749.5 | 62805.5 | 0 | 78 | 61 | 78.2051 | 330555 | 255548.87 | 77.309 | 168539.48 | 65.952 | 171567.06 | 101.7964 | - | - | - | 75006.13
Создание ключевых центров развития детей |  |  | - | 10578.4 | 8568.5 | 2009.9 | 0 | 21 | 18 | 85.7143 | 10578.4 | 9706.63 | 91.759 | 7078.3 | 72.9223 | 7078.3 | 100 | - | - | - | 871.77
1 | Средства обучения и воспитания для реализации образовательных программ, в том числе высокотехнологичного оборудования для создания | Дом научной коллаборации на базе Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Закупка | 10578.4 | 8568.5 | 2009.9 | 0 | 21 | 18 | 85.7143 | 10578.4 | 9706.63 | 91.759 | 7078.3 | 72.9223 | 7078.3 | 100 | - | - | - | 871.77 | Планируется освоение | Заключено 18 контрактов на сумму 9,7 млн.рублей. 3 госконтракта на сумму 0,9 млн.рублей на стадии заключения с единственным поставщиком (до 10.11.2020)
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |  |  | - | 303042.6 | 245464.5 | 57578.1 | 0 | 50 | 38 | 76 | 303042.6 | 234431.94 | 77.3594 | 154674.73 | 65.9785 | 157702.31 | 101.9574 | - | - | - | 68610.66
1 | Средства обучения и воспитания для реализации образовательных программ, в том числе высокотехнологичного оборудования для создания | Центра выявления и поддержки одаренных детей на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» - ООК «Дуслык» | Закупка | 303042.6 | 245464.5 | 57578.1 | 0 | 50 | 38 | 76 | 303042.6 | 234431.94 | 77.3594 | 154674.73 | 65.9785 | 157702.31 | 101.9574 | - | - | - | 68610.66 | Сумма экономии составляет 9213,7 тыс.руб. Предусмотрен возврат в бюджет | Заключено 38 контрактов на сумму 234,4 млн.рублей.Аукционная экономия - 9,2 млн.рублей. Объявлено 7 аукционов на 36,1 млн рублей. До 10.11.2020 планируется объявление 5 аукционов на сумму 23,3 млн.рублей. Планируемая дата заключения контрактов до 30.11.2020.
Создание мобильных технопарков «Кванториум» |  |  | - | 16934 | 13716.5 | 3217.5 | 0 | 7 | 5 | 71.4286 | 16934 | 11410.3 | 67.381 | 6786.45 | 59.4765 | 6786.45 | 100 | - | - | - | 5523.7
1 | Транспортное средство и средства обучения | Мобильный технопарк «Кванториум» в г.Набережные Челны | Закупка | 16934 | 13716.5 | 3217.5 | 0 | 7 | 5 | 71.4286 | 16934 | 11410.3 | 67.381 | 6786.45 | 59.4765 | 6786.45 | 100 | - | - | - | 5523.7 | Сумма экономии составляет 1,0 тыс.руб. Предусмотрен возврат в бюджет | Заключено 5 контрактов на сумму 11,4 млн.рублей. По 2 госконтрактам ведется работа, ориентировочная дата заключения - октябрь 2020 г.
5.2.3. | Цифровая образовательная среда |  | - | 189480.4 | 153479 | 36001.4 | 0 | 5 | 5 | 100 | 176215.5 | 138383.23 | 78.5307 | 138383.23 | 100 | 138383.23 | 100 | 13264.9 | 13264.9 | 100 | 37832.27
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |  | - | 176215.5 | 142734.5 | 33481 | 0 | 5 | 5 | 100 | 176215.5 | 138383.23 | 78.5307 | 138383.23 | 100 | 138383.23 | 100 | - | - | - | 37832.27
1 | Средства вычислительной техники, периферийное оборудование, программное обеспечение и презентационное оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | 39 общеобразовательных организаций и 39 профессиональных образовательных организаций в 28 муниципальных районах | Закупка | 176215.5 | 142734.5 | 33481 | 0 | 5 | 5 | 100 | 176215.5 | 138383.23 | 78.5307 | 138383.23 | 100 | 138383.23 | 100 | - | - | - | 37832.27 | Предусмотрен возврат в бюджет | Заключено 5 контрактов на сумму 138,4 млн.рублей Экономия составила 37,8 млн рублей. Ожидается возврат в бюджет.
Создание центров цифрового образования детей |  |  |  | 13264.9 | 10744.5 | 2520.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 13264.9 | 13264.9 | 100 | 0
1 | Средства обучения и воспитания для реализации образовательных программ, в том числе высокотехнологичное оборудование | Центр цифрового образования детей на базе ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» | Закупка | 13264.9 | 10744.5 | 2520.4 | 0 | [10 empty] | 13264.9 | 13264.9 | 100 | 0 |  | В рамках соглашения, заключенного между Министерством образования и науки Республики Татарстан и ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум" (далее-техникум), финансовые средства субсидии направляются на счет техникума. Закупочные процедуры осуществляет техникум самостоятельно
5.2.4. | Учитель будущего |  | - | 73479.2 | 59518.1 | 13961.1 | 0 | 38 | 36 | 94.7368 | 73479.2 | 57763.18 | 78.6116 | 21760 | 37.6711 | 21864.98 | 100.4824 | - | - | - | 15716.02
Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов |  |  | - | 73479.2 | 59518.1 | 13961.1 | 0 | 38 | 36 | 94.7368 | 73479.2 | 57763.18 | 78.6116 | 21760 | 37.6711 | 21864.98 | 100.4824 | - | - | - | 15716.02
1 | Основные средства и материальные запасы (мебель, оборудование, в том числе презентационное оборудование, оборудование для проведения видеоконференцсвязи, средства вычислительной техники, периферийное оборудование, программное обеспечение, комплектующие) и проведение ремонтных работ | Институт психологии и образования КФУ, г.Казань, ул.Оренбургский Тракт, д.4а Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, г.Казань, Социалистическая, д.5 | Закупка | 73479.2 | 59518.1 | 13961.1 | 0 | 38 | 36 | 94.7368 | 73479.2 | 57763.18 | 78.6116 | 21760 | 37.6711 | 21864.98 | 100.4824 | - | - | - | 15716.02 | Сумма экономии составляет 11 859,48 тыс.руб. Предусмотрен возврат в бюджет | Заключено 36 контрактов на сумму 57,8 млн.рублей. Объявлено 2 аукциона на сумму 3,9 млн. рублей. Дата заключения контрактов - до 15.11.2020.
5.2.5. | Молодые профессионалы |  | - | 53100 | 0 | 0 | 53100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53100 | 53100 | 100
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |  |  | - | 53100 | 0 | 0 | 53100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53100 | 53100 | 100
1 | Учебно-производственное, учебно-лабораторное и интерактивное оборудование, компьютерная и организационная техника | ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум" ГАПОУ "Лениногорский нефтяной техникум" ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» ГАПОУ " Елабужский политехнический колледж" ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж" ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» | Закупка | 53100 | 0 | 0 | 53100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53100 | 53100 | 100 |  |  | В рамках соглашений, заключенных между Министерством просвещения РФ и профессиональными образовательными организациями среднего профессионального образования РТ, финансовые средства грантов поступают на счета грантополучателей. Закупочные процедуры осуществляются образовательными организациями самостоятельно
6. | Министерство лесного хозяйства РТ |  | - | 197680.7 | 197680.7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 46396.9 | 46396.9014 | 100 | 46396.9 | 100 | 46396.9 | 100 | 151283.8 | 151283.8 | 100 | -0.00137
6.1. | Экология |  | - | 197680.7 | 197680.7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 46396.9 | 46396.9014 | 100 | 46396.9 | 100 | 46396.9 | 100 | 151283.8 | 151283.8 | 100 | -0.00137
6.1.1. | Сохранение лесов |  | - | 197680.7 | 197680.7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 46396.9 | 46396.9014 | 100 | 46396.9 | 100 | 46396.9 | 100 | 151283.8 | 151283.8 | 100 | -0.00137
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |  |  | - | 41584.7 | 41584.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 41584.7 | 41584.7 | 100 | 41584.7 | 100 | 41584.7 | 100 | - | - | - | 0
1 | Автоцистерны пожарные АЦ 3,0 - 40 (ГАЗ-33086) | ГБУ "Альметьевский лесхоз" ГБУ "Болгарский лесхоз" ГБУ "Заинский лесхоз" ГБУ "Камский лесхоз" ГБУ "Мамадышский лесхоз" ГБУ "Арский лесхоз" ГБУ "Лаишевский лесхоз" ГБУ "Учебно-опытный Пригородный лесхоз" | Закупка | 38954.25 | 38954.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 38954.25 | 38954.25 | 100 | 38954.25 | 100 | 38954.25 | 100 | - | - | - | 0
2 | МЛПК на базе УАЗ-390945 | ГБУ "Азнакаевский лесхоз" | Закупка | 1024.8 | 1024.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1024.8 | 1024.8 | 100 | 1024.8 | 100 | 1024.8 | 100 | - | - | - | 0
3 | Противопожарная установка высокого давления | ГБУ "Лесопожарный Центр" | Закупка | 225.988 | 225.988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 225.988 | 225.988 | 100 | 225.988 | 100 | 225.988 | 100 | - | - | - | 0
4 | МЛПК на базе УАЗ-390945 | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | Закупка | 1379.662 | 1379.662 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1379.662 | 1379.662 | 100 | 1379.662 | 100 | 1379.662 | 100 | - | - | - | 0
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |  |  | - | 4812.2 | 4812.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4812.2 | 4812.2014 | 100 | 4812.2 | 100 | 4812.2 | 100 | - | - | - | -0.00137
1 | Плуг ПКЛ-70 | ГБУ "Билярский лесхоз" ГБУ "Елабужский лесхоз" ГБУ "Заинский лесхоз" ГБУ "Нижнекамский лесхоз" ГБУ "Нурлатский лесхоз" ГБУ "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" ГБУ "Лубянский лесхоз" | Закупка | 379.98 | 379.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 379.98 | 379.98 | 100 | 379.98 | 100 | 379.98 | 100 | - | - | - | 0
2 | Культиватор КЛБ - 1,7 | ГБУ "Аксубаевский лесхоз" ГБУ "Алькеевский лесхоз" ГБУ "Билярский лесхоз" ГБУ "Заинский лесхоз" ГБУ "Ислейтарский лесхоз" ГБУ "Нурлатский лесхоз" ГБУ "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" ГБУ "Лубянский лесхоз" | Закупка | 682.56 | 682.56 | 0 | 0 |  |  |  | 682.56 | 682.56 | 100 | 682.56 | 100 | 682.56 | 100 | - | - | - | 0
3 | Агрегат лесопосадочный АЛП-1 | ГБУ "Аксубаевский лесхоз" ГБУ "Билярский лесхоз" ГБУ "Заинский лесхоз" ГБУ "Зеленодольский опытный лесхоз" ГБУ "Ислейтарский лесхоз" ГБУ "Лаишевский лесхоз" ГБУ "Учебно-опытный Пригородный лесхоз" ГБУ "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" | Закупка | 2137.58 | 2137.58 | 0 | 0 |  |  |  | 2137.58 | 2137.58 | 100 | 2137.58 | 100 | 2137.58 | 100 | - | - | - | 0
4 | Культиватор КЛБ - 1,7 | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | Закупка | 1475.05 | 1475.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1475.05 | 1475.0514 | 100.0001 | 1475.05 | 99.9999 | 1475.05 | 100 | - | - | - | -0.00137
5 | Культиватор КЛБ - 1,7 | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | Закупка | 113.46 | 113.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 113.46 | 113.46 | 100 | 113.46 | 100 | 113.46 | 100 | - | - | - | 0 |  | Ожидаемый срок поставки сентябрь 2020 года
6 | Лесопосадочная лопата Меч Колесова | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | Закупка | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 23.57 | 23.57 | 100 | 23.57 | 100 | 23.57 | 100 | - | - | - | 0 |  | Ожидаемый срок поставки сентябрь 2020 года
Увеличение площади лесовосстановления |  |  | - | 143361.9 | 143361.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143361.9 | 143361.9 | 100
1 | Увеличение площади лесовосстановления | 42 муниципальных района Республики Татарстан (все, кроме Дрожжановского) | Иные мероприятия | 143361.9 | 143361.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143361.9 | 143361.9 | 100 |  |  | Выполняется в рамках государственного задания государственными бюджетными учреждениями (ГБУ «Агрызский лесхоз»; ГБУ «Азнакаевский лесхоз»; ГБУ «Аксубаевский лесхоз»; ГБУ «Алькеевский лесхоз»; ГБУ «Альметьевский лесхоз»; ГБУ «Арский лесхоз»;ГБУ «Бавлинский лесхоз»; ГБУ «Билярский лесхоз»; ГБУ «Болгарский лесхоз»; ГБУ «Бугульминский лесхоз»; ГБУ «Буинский лесхоз»; ГБУ «Елабужский лесхоз»; ГБУ «Заинский лесхоз»; ГБУ«Зеленодольский опытный лесхоз»; ГБУ «Ислейтарский лесхоз»; ГБУ«Кайбицкий спецсемлесхоз»; ГБУ «Калейкинский лесхоз»; ГБУ «Камский лесхоз»; ГБУ«Кзыл-Юлдузский лесхоз»; ГБУ «Лаишевский лесхоз»; ГБУ «Лениногорский лесхоз»; ГБУ «Мамадышский лесхоз»; ГБУ «Мензелинский лесхоз»; ГБУ «Нижнекамский лесхоз»; ГБУ «Нурлатский лесхоз»; ГБУ «Приволжский лесхоз»; ГБУ«Учебно-опытный Пригородный лесхоз»; ГБУ«Учебно-опытный Сабинский лесхоз»; ГБУ "Тетюшский лесхоз"; ГБУ «Черемшанский лесхоз»)
Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления |  |  | - | 7921.9 | 7921.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7921.9 | 7921.9 | 100
1 | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | 43 муниципальных района Республики Татарстан | Иные мероприятия | 7921.9 | 7921.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7921.9 | 7921.9 | 100 |  |  | Выполняется в рамках государственного задания государственными бюджетными учреждениями.(ГБУ «Агрызский лесхоз»; ГБУ «Азнакаевский лесхоз»; ГБУ «Аксубаевский лесхоз»; ГБУ «Алькеевский лесхоз»; ГБУ «Альметьевский лесхоз»; ГБУ «Арский лесхоз»;ГБУ «Бавлинский лесхоз»; ГБУ «Билярский лесхоз»; ГБУ «Болгарский лесхоз»; ГБУ «Бугульминский лесхоз»; ГБУ «Буинский лесхоз»; ГБУ «Елабужский лесхоз»; ГБУ «Заинский лесхоз»; ГБУ«Зеленодольский опытный лесхоз»; ГБУ «Ислейтарский лесхоз»; ГБУ«Кайбицкий спецсемлесхоз»; ГБУ «Калейкинский лесхоз»; ГБУ «Камский лесхоз»; ГБУ«Кзыл-Юлдузский лесхоз»; ГБУ «Лаишевский лесхоз»; ГБУ «Лениногорский лесхоз»; ГБУ «Мамадышский лесхоз»; ГБУ «Мензелинский лесхоз»; ГБУ «Нижнекамский лесхоз»; ГБУ «Нурлатский лесхоз»; ГБУ «Приволжский лесхоз»; ГБУ«Учебно-опытный Пригородный лесхоз»; ГБУ«Учебно-опытный Сабинский лесхоз»; ГБУ "Тетюшский лесхоз"; ГБУ «Черемшанский лесхоз»)
7. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ |  | - | 8641800.5 | 6198000.5 | 0 | 2443800 | 78 | 78 | 100 | 8641800.5 | 8641800.5 | 100 | 7658460.3741 | 88.6211 | 7788325.7064 | 101.6957 | - | - | - | 0
7.1. | Безопасные и качественные дороги |  | - | 8641800.5 | 6198000.5 | 0 | 2443800 | 78 | 78 | 100 | 8641800.5 | 8641800.5 | 100 | 7658460.3741 | 88.6211 | 7788325.7064 | 101.6957 | - | - | - | 0
7.1.1. | Дорожная сеть |  | - | 8271800.5 | 5828000.5 | 0 | 2443800 | 74 | 74 | 100 | 8271800.5 | 8271800.5 | 100 | 7600110.1041 | 91.8798 | 7729975.4364 | 101.7087 | - | - | - | 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  | - | 5045800.5 | 2602000.5 | 0 | 2443800 | 61 | 61 | 100 | 5045800.5 | 5045800.5 | 100 | 4961811.3993 | 98.3355 | 5022081.8539 | 101.2147 | - | - | - | 0
1 | Автомобильная дорога | г.Набережные Челны, ул.Машиностроительная, участок от пр.Яшьлек до пр.Залесный | Строительство | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 61 | 61 | 100 | 115000 | 115000 | 100 | 100168.2551 | 87.1028 | 113798.08 | 113.6069 | - | - | - | 0
2 | Автомобильная дорога | г.Нижнекамск, по проспекту Мира до пересечения с ул.Корабельная | Строительство | 120000 | 100000 | 0 | 20000 |  |  |  | 120000 | 120000 | 100 | 118462.09 | 98.7184 | 119400 | 100.7917 | - | - | - | 0
3 | Автомобильная дорога | г.Казань, ул.Патриса Лумумбы | Ремонт | 37997.7 | 37997.7 | 0 | 0 |  |  |  | 37997.7 | 37997.7 | 100 | 35893.5281 | 94.4624 | 37997.7 | 105.8623 | - | - | - | 0
4 | Автомобильная дорога | г.Казань, ул.Тэцевская | Ремонт | 180554.423 | 180554.423 | 0 | 0 |  |  |  | 180554.423 | 180554.423 | 100 | 170295.072 | 94.3179 | 180554.42 | 106.0245 | - | - | - | 0
5 | Автомобильная дорога | г.Казань, Большое Казанское кольцо, пр. Победы, от ул. Академика Завойского до ул. Академика Губкина, ул. Академика Арбузова, проспект Ямашева, от ул. Академика Арбузова до Третьей транспортной дамбы | Ремонт | 481926.108 | 481926.108 | 0 | 0 |  |  |  | 481926.108 | 481926.108 | 100 | 476040.4 | 98.7787 | 481926.1 | 101.2364 | - | - | - | 0
6 | Автомобильная дорога | г.Казань, ул.Гвардейская, от ул.Аметьевская магистраль до ул.Даурская | Ремонт | 40335.75 | 40335.75 | 0 | 0 |  |  |  | 40335.75 | 40335.75 | 100 | 39165.581 | 97.0989 | 40335.75 | 102.9877 | - | - | - | 0
7 | Автомобильная дорога | г.Казань, ул.Рихарда Зорге, от ул.Братьев Касимовых до ул.Юлиуса Фучика | Ремонт | 53664 | 53664 | 0 | 0 |  |  |  | 53664 | 53664 | 100 | 52194.071 | 97.2609 | 53664 | 102.8163 | - | - | - | 0
8 | Автомобильная дорога | г.Казань, ул.Рихарда Зорге, от ул.Даурская до ул.Братьев Касимовых | Ремонт | 46008.3 | 46008.3 | 0 | 0 |  |  |  | 46008.3 | 46008.3 | 100 | 44619.618 | 96.9817 | 46008.3 | 103.1123 | - | - | - | 0
9 | Автомобильная дорога | г.Казань, Кировский район, ул.2-я Старо-Аракчинская и ул.Приволжская, от Аракчинского Шоссе до переулка Железнодорожный | Ремонт | 26722.886 | 26722.886 | 0 | 0 |  |  |  | 26722.886 | 26722.886 | 100 | 26424.112 | 98.882 | 26424.112 | 100 | - | - | - | 0
10 | Автомобильная дорога | г.Казань, Кировский район, ул.Болотникова | Ремонт | 71272.39 | 71272.39 | 0 | 0 |  |  |  | 71272.39 | 71272.39 | 100 | 68970.116 | 96.7698 | 68970.116 | 100 | - | - | - | 0
11 | Автомобильная дорога | г.Казань, Кировский район, ул.Фрунзе | Ремонт | 61518.443 | 61518.443 | 0 | 0 |  |  |  | 61518.443 | 61518.443 | 100 | 59481.985 | 96.6897 | 59481.985 | 100 | - | - | - | 0
12 | Автомобильная дорога | г.Набережные Челны, ул.Машиностроительная, от пр.Хасана Туфана до пр.Яшьлек | Ремонт | 285000 | 285000 | 0 | 0 |  |  |  | 285000 | 285000 | 100 | 277834.0161 | 97.4856 | 281162.442 | 101.198 | - | - | - | 0
13 | Автомобильная дорога | г.Набережные Челны, ул. Раскольникова, от пр.Дружбы Народов до пр.Хасана Туфана | Ремонт | 125000.5 | 125000.5 | 0 | 0 |  |  |  | 125000.5 | 125000.5 | 100 | 120697.6142 | 96.5577 | 123240.6 | 102.1069 | - | - | - | 0
14 | Автомобильная дорога | г.Набережные Челны, пр.Залесный, от ул.Абдуллы Алиша до ул.Нурми Шарипова, ул.Нурми Шарипова, от пр.Залесный до ул.Мостовая, ул.Мостовая, от ул.Нурми Шарипова до моста по ул.Мостовой | Ремонт | 155000 | 155000 | 0 | 0 |  |  |  | 155000 | 155000 | 100 | 153564.898 | 99.0741 | 154150.43 | 100.3813 | - | - | - | 0
15 | Автомобильная дорога | Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, пр.Шинников, от ул.Баки Урманче до ул.Менделеева | Ремонт | 356000 | 332000 | 0 | 24000 |  |  |  | 356000 | 356000 | 100 | 354220 | 99.5 | 354220 | 100 | - | - | - | 0
16 | Автомобильная дорога | г.Казань, Большое Казанское кольцо, участок от ул.Мидхата Булатова до ул.Технической, 2 этап - от ул.Борисковской до ул.Технической | Ремонт | 490000 | 490000 | 0 | 0 |  |  |  | 490000 | 490000 | 100 | 490000 | 100 | 490000 | 100 | - | - | - | 0
17 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Ильинский | Ремонт | 20738.195 | 0 | 0 | 20738.195 |  |  |  | 20738.195 | 20738.195 | 100 | 20415.51 | 98.444 | 20415.51 | 100 | - | - | - | 0
18 | Автомобильная дорога | Арск - Сиза - Старая Масра | Реконструкция | 83250.036 | 0 | 0 | 83250.036 |  |  |  | 83250.036 | 83250.036 | 100 | 83250.036 | 100 | 83250.036 | 100 | - | - | - | 0
19 | Автомобильная дорога | Сокуры - Кирби - Травкино, км 0+000 - км 2+040 | Капитальный ремонт | 18078.384 | 0 | 0 | 18078.384 |  |  |  | 18078.384 | 18078.384 | 100 | 15519.552 | 85.8459 | 18078.384 | 116.4878 | - | - | - | 0
20 | Автомобильная дорога | Ашитбаш - Шушмабаш - Карадуван, км 16+300 - км 20+727, II этап, км 17+966 - 20+727 | Ремонт | 4561.465 | 0 | 0 | 4561.465 |  |  |  | 4561.465 | 4561.465 | 100 | 4105.318 | 90 | 4561.465 | 111.1111 | - | - | - | 0
21 | Автомобильная дорога | Уланово - Каратун - Кильдеево, км 0+000 - км 2+282 | Капитальный ремонт | 4369.002 | 0 | 0 | 4369.002 |  |  |  | 4369.002 | 4369.002 |  | 3932.101 | 90 | 4369.002 | 111.1111 | - | - | - | 0
22 | Автомобильная дорога | Лаишево - Чирпы, км 2+825 - км 8+225 | Капитальный ремонт | 56350.719 | 0 | 0 | 56350.719 |  |  |  | 56350.719 | 56350.719 | 100 | 56350.719 | 100 | 56350.719 | 100 | - | - | - | 0
23 | Автомобильная дорога | Алат - Казаклар, км 5+600 - км 8+100 | Капитальный ремонт | 62679.612 | 0 | 0 | 62679.612 |  |  |  | 62679.612 | 62679.612 | 100 | 61976.99 | 98.879 | 61976.99 | 100 | - | - | - | 0
24 | Автомобильная дорога | Пестрецы - Чита - Янцевары, км 5+000 - км 12+000 | Капитальный ремонт | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | 60000 | 100 | 60000 | 100 | 60000 | 100 | - | - | - | 0
25 | Автомобильная дорога | Тюрлема - Нурлаты - Бурундуки, км 1+027 - км 5+524 | Ремонт | 11490.839 | 0 | 0 | 11490.839 |  |  |  | 11490.839 | 11490.839 | 100 | 11227.918 | 97.7119 | 11227.918 | 100 | - | - | - | 0
26 | Автомобильная дорога | Казань - Шемордан, км 70+088 - км 72+401 | Ремонт | 13479.063 | 0 | 0 | 13479.063 |  |  |  | 13479.063 | 13479.063 | 100 | 12131.156 | 90 | 13479.063 | 111.1111 | - | - | - | 0
27 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Пустые Моркваши, км 0+000 - км 2+200 | Ремонт | 8883.063 | 0 | 0 | 8883.063 |  |  |  | 8883.063 | 8883.063 | 100 | 8338.092 | 93.8651 | 8883.063 | 106.5359 | - | - | - | 0
28 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Шадки - Сауш - Шармаши, км 20+100 - км 25+497 | Капитальный ремонт | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 100 | 50000 | 100 | 50000 | 100 | - | - | - | 0
29 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Кулаево - Пестрецы, км 1+600 - км 2+100, км 6+019 - км 8+000 | Реконструкция | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | 60000 | 100 | 60000 | 100 | 60000 | 100 | - | - | - | 0
30 | Автомобильная дорога | Казань - Шемордан - Ямбулат, км 3+300 - км 5+653 | Капитальный ремонт | 56109.253 | 0 | 0 | 56109.253 |  |  |  | 56109.253 | 56109.253 | 100 | 55020.867 | 98.0602 | 55020.867 | 100 | - | - | - | 0
31 | Автомобильная дорога | Арск - граница Марий Эл, км 21+000 - км 30+200 | Капитальный ремонт | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | - | - | - | 0
32 | Автомобильная дорога | Шушмабаш - Сердебаш, км 0+000 - км 5+989 | Капитальный ремонт | 80000 | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 80000 | 80000 | 100 | 80000 | 100 | 80000 | 100 | - | - | - | 0
33 | Левоповоротный съезд и разворотная петля на автомобильной дороге | Казань - Шемордан | Строительство | 60010.369 | 0 | 0 | 60010.369 |  |  |  | 60010.369 | 60010.369 | 100 | 59095.382 | 98.4753 | 59095.382 | 100 | - | - | - | 0
34 | Автомобильная дорога | Казань - Шемордан | Реконструкция | 250000 | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 100 | 250000 | 100 | 250000 | 100 | - | - | - | 0
35 | Автомобильная дорога | Набережные Челны – Заинск – Альметьевск - Гулькино, участок Тюгеевка – Гулькино | Реконструкция | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | - | - | - | 0
36 | Автомобильная дорога | Набережные Челны - Сарманово, км 34+780 - км 36+230 | Ремонт | 17339.285 | 0 | 0 | 17339.285 |  |  |  | 17339.285 | 17339.285 | 100 | 16622.66 | 95.867 | 16622.66 | 100 | - | - | - | 0
37 | Автомобильная дорога | Заинск - Сарманово - Сармаш-Баш - Петровский завод, км 4+650 - км 8+700 | Ремонт | 15854.702 | 0 | 0 | 15854.702 |  |  |  | 15854.702 | 15854.702 | 100 | 15854.7 | 100 | 15854.702 | 100 | - | - | - | 0
38 | Автомобильная дорога | Мензелинск - Русский Каран - Тогашево, км 7+370 - км 14+645 | Капитальный ремонт | 80000 | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 80000 | 80000 | 100 | 80000 | 100 | 80000 | 100 | - | - | - | 0
39 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Старая Матвеевка, км 0+000 - км 7+630 | Капитальный ремонт | 110000 | 0 | 0 | 110000 |  |  |  | 110000 | 110000 | 100 | 110000 | 100 | 110000 | 100 | - | - | - | 0
40 | Автомобильная дорога | Подъездная автодорога к базам отдыха "Цыганский табор", "Шурале", "Дубравушка", "Дубки" | Ремонт | 10947.524 | 0 | 0 | 10947.524 |  |  |  | 10947.524 | 10947.524 | 100 | 10729.846 | 98.0116 | 10729.846 | 100 | - | - | - | 0
41 | Автомобильная дорога | Джалиль - Сарманово, км 23+210 - км 28+130 | Капитальный ремонт | 24162.477 | 0 | 0 | 24162.477 |  |  |  | 24162.477 | 24162.477 | 100 | 24162.477 | 100 | 24162.477 | 100 | - | - | - | 0
42 | Автомобильная дорога | Набережные Челны - Сарманово, участок км 29+600 - км 33+370 | Реконструкция | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 100 | 150000 | 100 | 150000 | 100 | - | - | - | 0
43 | Автомобильная дорога | Тлянче-Тамак - Останково - Торнаташ, км 0+000 - км 7+555 | Капитальный ремонт | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | - | - | - | 0
44 | Автомобильная дорога | Тукаевский муниципальный район, с.Большая Шильна, ул.Заречная | Строительство | 2041.253 | 0 | 0 | 2041.253 |  |  |  | 2041.253 | 2041.253 | 100 | 2041.253 | 100 | 2041.253 | 100 | - | - | - | 0
45 | Автомобильная дорога | Псеево - Крынды, км 18+000 - км 20+000, км 21+750 - км 23+000, км 24+800 - км 26+575 | Капитальный ремонт | 69654.759 | 0 | 0 | 69654.759 |  |  |  | 69654.759 | 69654.759 | 100 | 68944.459 | 98.9803 | 68944.459 | 100 | - | - | - | 0
46 | Автомобильная дорога | Чистополь - Нижнекамск, км 40+860 - км 43+556, км 44+373 - км 45+129 | Ремонт | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 3600 | 90 | 4000 | 111.1111 | - | - | - | 0
47 | Автомобильная дорога | Агрыз - Красный Бор - Исенбаево - Старое Сляково - Черново 2+470 - 5+752 | Ремонт | 31584.173 | 0 | 0 | 31584.173 |  |  |  | 31584.173 | 31584.173 | 100 | 31426.252 | 99.5 | 31426.252 | 100 | - | - | - | 0
48 | Автомобильная дорога | Альметьевск - Азнакаево - Какре Елга-"Азнакаево - Тумутук - Кук-Тяка"15+565 - 17+462 | Ремонт | 14091.528 | 0 | 0 | 14091.528 |  |  |  | 14091.528 | 14091.528 | 100 | 14091.53 | 100 | 14091.528 | 100 | - | - | - | 0
49 | Автомобильная дорога | Бизяки - Ижевка - Икское Устье 0+500 - 2+760 | Ремонт | 17943.161 | 0 | 0 | 17943.161 |  |  |  | 17943.161 | 17943.161 | 100 | 17316.131 | 96.5055 | 17404.87 | 100.5125 | - | - | - | 0
50 | Автомобильная дорога | Болгар - Танкеевка - Три Озера - Балымеры 0+050 - 1+366 | Ремонт | 12439.904 | 0 | 0 | 12439.904 |  |  |  | 12439.904 | 12439.904 | 100 | 12377.704 | 99.5 | 12377.704 | 100 | - | - | - | 0
51 | Автомобильная дорога | Казань - Оренбург - Чистополь 2+100 - 3+927 | Ремонт | 19611.426 | 0 | 0 | 19611.426 |  |  |  | 19611.426 | 19611.426 | 100 | 19611.426 | 100 | 19611.426 | 100 | - | - | - | 0
52 | Автомобильная дорога | Казань - Оренбург - ст.Калейкино - Набережные Челны - Заинск - Альметьевск 6+959 + 10+382 | Ремонт | 34740.012 | 0 | 0 | 34740.012 |  |  |  | 34740.012 | 34740.012 | 100 | 34414.712 | 99.0636 | 34740.012 | 100.9452 | - | - | - | 0
53 | Автомобильная дорога | Верхнеуслонский муниципальный район, подъезд к д. Студенец, 0+000 - 1+850 | Ремонт | 21745.23 | 0 | 0 | 21745.23 |  |  |  | 21745.23 | 21745.23 | 100 | 21458.395 | 98.6809 | 21458.395 | 100 | - | - | - | 0
54 | Автомобильная дорога | Русский Акташ - Кузайкино- Дербедень - Казань-Оренбург, 14+242 - 16+600 | Ремонт | 24200 | 0 | 0 | 24200 |  |  |  | 24200 | 24200 | 100 | 24162.772 | 99.8462 | 24162.722 | 99.9998 | - | - | - | 0
55 | Автомобильная дорога | Чистополь - Аксубаево - Нурлат, 33+680 - 34+880 | Ремонт | 12496.812 | 0 | 0 | 12496.812 |  |  |  | 12496.812 | 12496.812 | 100 | 12331.051 | 98.6736 | 12331.051 | 100 | - | - | - | 0
56 | Автомобильная дорога | Азнакаево - Тумутук - Кук-Тяка, 7+950 - 10+750 | Ремонт | 20888.325 | 0 | 0 | 20888.325 |  |  |  | 20888.325 | 20888.325 | 100 | 20783.884 | 99.5 | 20888.33 | 100.5025 | - | - | - | 0
57 | Автомобильная дорога | Азнакаево - Ютаза - М5, 24+000 - 26+131 | Ремонт | 19451.185 | 0 | 0 | 19451.185 |  |  |  | 19451.185 | 19451.185 | 100 | 19353.929 | 99.5 | 19353.929 | 100 | - | - | - | 0
58 | Автомобильная дорога | Алексеевское - Высокий Колок, 21+530 - 24+115 | Ремонт | 35974.8 | 0 | 0 | 35974.8 |  |  |  | 35974.8 | 35974.8 | 100 | 35974.8 | 100 | 35974.8 | 100 | - | - | - | 0
59 | Автомобильная дорога | Алексеевское - Высокий Колок, км 80+463 - км 80+725, км 80+825 - км 83+283 | Ремонт | 30183.343 | 0 | 0 | 30183.343 |  |  |  | 30183.343 | 30183.343 | 100 | 30032.426 | 99.5 | 30032.426 | 100 | - | - | - | 0
60 | Автомобильная дорога | Альметьевск - Азнакаево, 25+315 - 27+140 | Ремонт | 17225.931 | 0 | 0 | 17225.931 |  |  |  | 17225.931 | 17225.931 | 100 | 17139.8 | 99.5 | 17225.93 | 100.5025 | - | - | - | 0
61 | Автомобильная дорога | Альметьевск - Муслюмово, 25+456 - 27+35050 | Ремонт | 17422.377 | 0 | 0 | 17422.377 |  |  |  | 17422.377 | 17422.377 | 100 | 17335.27 | 99.5 | 17422.38 | 100.5025 | - | - | - | 0
62 | Автомобильная дорога | Бугульма - Уральск, 1+225 - 1+900, 2+100 - 4+385 | Ремонт | 31880.722 | 0 | 0 | 31880.722 |  |  |  | 31880.722 | 31880.722 | 100 | 28549.186 | 89.55 | 31721.318 | 111.1111 | - | - | - | 0
63 | Автомобильная дорога | Высокогорский муниципальный район - Казань - Малмыж, 26+251 - 27+757 | Ремонт | 20326.787 | 0 | 0 | 20326.787 |  |  |  | 20326.787 | 20326.787 | 100 | 20326.787 | 100 | 20326.787 | 100 | - | - | - | 0
64 | Автомобильная дорога | Высокогорский муниципальный район- Каменка - Дубъязы - Большая Атня, 22+265- 23+990 | Ремонт | 25005.35 | 0 | 0 | 25005.35 |  |  |  | 25005.35 | 25005.35 | 100 | 24526.04 | 98.0832 | 24526.04 | 100 | - | - | - | 0
65 | Автомобильная дорога | Карабаш - Актюбинский 21+015 - 22+395 | Ремонт | 13000 | 0 | 0 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | 100 | 12935 | 99.5 | 12934 | 99.9923 | - | - | - | 0
66 | Автомобильная дорога | Ким-Кузнечиха - Лесная Хмелевка, 24+470 - 26+530 | Ремонт | 19286.588 | 0 | 0 | 19286.588 |  |  |  | 19286.588 | 19286.588 | 100 | 19190.155 | 99.5 | 19190.155 | 100 | - | - | - | 0
67 | Автомобильная дорога | Лениногорск - Азнакаево, 3+400 - 5+172, 5+766 - 6+050 | Ремонт | 19800 | 0 | 0 | 19800 |  |  |  | 19800 | 19800 | 100 | 19800 | 100 | 19800 | 100 | - | - | - | 0
68 | Автомобильная дорога | Лениногорск - Черемшан, 35+133 - 37+288 | Ремонт | 25861.623 | 0 | 0 | 25861.623 |  |  |  | 25861.623 | 25861.623 | 100 | 23159.083 | 89.55 | 25603.01 | 110.5528 | - | - | - | 0
69 | Автомобильная дорога | Лубяны - Бажениха, 0+000 - 0+200 | Ремонт | 1373.97 | 0 | 0 | 1373.97 |  |  |  | 1373.97 | 1373.97 | 100 | 1367.2 | 99.5073 | 1367.2 | 100 | - | - | - | 0
70 | Автомобильная дорога | М-7 "Волга" - Костенеево - Котловка, 7+215 - 9+915 | Ремонт | 25520.11 | 0 | 0 | 25520.11 |  |  |  | 25520.11 | 25520.11 | 100 | 24644.358 | 96.5684 | 24754.51 | 100.447 | - | - | - | 0
71 | Автомобильная дорога | Набережные Челны - Заинск - Альметьевск, 38+832 - 41+007, 43+247-43+832 | Ремонт | 40886.697 | 0 | 0 | 40886.697 |  |  |  | 40886.697 | 40886.697 | 100 | 36614.036 | 89.55 | 40682.2 | 111.1109 | - | - | - | 0
72 | Автомобильная дорога | Нижняя Мактама - Старое Суркино, 6+250 - 7+504 | Ремонт | 12928.524 | 0 | 0 | 12928.524 |  |  |  | 12928.524 | 12928.524 | 100 | 12928.52 | 100 | 12928.524 | 100 | - | - | - | 0
73 | Автомобильная дорога | Новошешминск - Андреевка - Новотроицкое, 0+065 - 1+848, 13+490 - 14+068 | Ремонт | 21105.783 | 0 | 0 | 21105.783 |  |  |  | 21105.783 | 21105.783 | 100 | 21000.254 | 99.5 | 21000.254 | 100 | - | - | - | 0
74 | Автомобильная дорога | Нурлаты - Акзигитово, 1+867 - 2+977 | Ремонт | 12137.746 | 0 | 0 | 12137.746 |  |  |  | 12137.746 | 12137.746 | 100 | 12104.1609 | 99.7233 | 12104.1609 | 100 | - | - | - | 0
75 | Автомобильная дорога | Балтасинский муниципальный район, обход с.Балтаси, 0+000 - 2+633 | Ремонт | 32396.037 | 0 | 0 | 32396.037 |  |  |  | 32396.037 | 32396.037 | 100 | 32234.057 | 99.5 | 32234.057 | 100 | - | - | - | 0
76 | Автомобильная дорога | Зеленодольский муниципальный район, объездная с.Нурлаты, 2+000 - 2+900 | Ремонт | 9740.28 | 0 | 0 | 9740.28 |  |  |  | 9740.28 | 9740.28 | 100 | 9644.5 | 99.0167 | 9644.5 | 100 | - | - | - | 0
77 | Автомобильная дорога | Зеленодольский муниципальный район, подъезд к д.Ильинское, 0+000 - 0+915 | Ремонт | 11559.214 | 0 | 0 | 11559.214 |  |  |  | 11559.214 | 11559.214 | 100 | 10926.347 | 94.525 | 11559.214 | 105.7921 | - | - | - | 0
78 | Автомобильная дорога | Потапово - Тумбарла - Татарский Кандыз, 0+340 - 2+535 | Ремонт | 21136.897 | 0 | 0 | 21136.897 |  |  |  | 21136.897 | 21136.897 | 100 | 21031.8 | 99.5028 | 21136.9 | 100.4997 | - | - | - | 0
79 | Автомобильная дорога | Базарные Матаки - Мамыково, км 31+100 - км 31+796 | Ремонт | 9112.077 | 0 | 0 | 9112.077 |  |  |  | 9112.077 | 9112.077 | 100 | 9112.08 | 100 | 9112.077 | 100 | - | - | - | 0
80 | Автомобильная дорога | Чистополь - Аксубаево - Нурлат, 107+900 - 110+774 | Ремонт | 32743.388 | 0 | 0 | 32743.388 |  |  |  | 32743.388 | 32743.388 | 100 | 32557.361 | 99.4319 | 32557.361 | 100 | - | - | - | 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российиской Федерации |  |  |  | 2170000 | 2170000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2170000 | 2170000 | 100 | 1603886.5258 | 73.9118 | 1673481.869 | 104.3392 | - | - | - | 0
1 | Автомобильная дорога | г.Казань, Большое Казанское кольцо, участок от ул.Мидхата Булатова до ул.Технической, 2 этап - от ул.Борисковской до ул.Технической | строительство | 1270000 | 1270000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1270000 | 1270000 | 100 | 1116324.2173 | 87.8995 | 1185919.5607 | 106.2343 | - | - | - | 0 |  | Доп. финансирование по автомобильной дороге указанной в п.16 по мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности"
2 | Автомобильная дорога | Реконструкция автомобильной дороги Казань - Шемордан, участок км 16+200 - км 21+977 в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | реконструцкция | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 400000 | 400000 | 100 | 237493.4873 | 59.3734 | 237493.4873 | 100 | - | - | - | 0
3 | Автомобильная дорога | Строительство автомобильной дороги от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе г.Казани. I этап – участок от ул.Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» в г.Казани Республики Татарстан (II этап) | строительство | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 500000 | 500000 | 100 | 250068.8212 | 50.0138 | 250068.821 | 100 | - | - | - | 0
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и улично-дорожной сети городских агломераций |  |  |  | 1056000 | 1056000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 1056000 | 1056000 | 100 | 1034412.1789 | 97.9557 | 1034411.7135 | 100 | - | - | - | 0
1 | Автомобильная дорога | Арск - Сиза км 4+890 - км 6+660 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 43979.52 | 43979.52 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 43979.52 | 43979.52 | 100 | 43769.314 | 99.522 | 43769.314 | 100 | - | - | - | 0
2 | Автомобильная дорога | Уланово - Каратун в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 31283.42 | 31283.42 | 0 | 0 |  |  |  | 31283.42 | 31283.42 | 100 | 30577.352 | 97.743 | 30577.352 | 100 | - | - | - | 0
3 | Автомобильная дорога | Микрорайон с. Шигали в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | Строительство | 22168.914 | 22168.914 | 0 | 0 |  |  |  | 22168.914 | 22168.914 | 100 | 21672.7164 | 97.7617 | 21672.7164 | 100 | - | - | - | 0
4 | Автомобильная дорога | Столбище - Атабаево - Никольское км 0+000 - км 4+393 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | Ремонт | 87200 | 87200 | 0 | 0 |  |  |  | 87200 | 87200 | 100 | 86340.355 | 99.0142 | 86340.355 | 100 | - | - | - | 0
5 | Автомобильная дорога | Столбище - Атабаево в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 26823.869 | 26823.869 | 0 | 0 |  |  |  | 26823.869 | 26823.869 | 100 | 26404.328 | 98.4359 | 26404.328 | 100 | - | - | - | 0
6 | Автомобильная дорога | ул.Автосервисная в г.Казани Республики Татарстан | Ремонт | 150846.298 | 150846.298 | 0 | 0 |  |  |  | 150846.298 | 150846.298 | 100 | 150615.8906 | 99.8473 | 150615.8906 | 100 | - | - | - | 0
7 | Автомобильная дорога | Чистополь - Нижнекамск км 40+860 - км 43+556, км 44+373 - км 45+129 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | Ремонт | 40216.2787 | 40216.2787 | 0 | 0 |  |  |  | 40216.2787 | 40216.2787 | 100 | 40216.744 | 100.0012 | 40216.2787 | 99.9988 | - | - | - | 0 |  | Доп. финансирование по автомобильной дороге указанной в п.46 по мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности"
8 | Автомобильная дорога | Джалиль - Сарманово в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 66320.007 | 66320.007 | 0 | 0 |  |  |  | 66320.007 | 66320.007 | 100 | 65501.585 | 98.766 | 65501.585 | 100 | - | - | - | 0 |  | Доп. финансирование по автомобильной дороге указанной в п.41 по мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности"
9 | Автомобильная дорога | Муслюмово - Саклов-Баш - Юлтимерово км 20+035 - км 22+137, км 25+800 - км 28+000 в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 56800.958 | 56800.958 | 0 | 0 |  |  |  | 56800.958 | 56800.958 | 100 | 56238.102 | 99.0091 | 56238.102 | 100 | - | - | - | 0
10 | Автомобильная дорога | "Набережные Челны - Нижнекамск" - Иштеряково в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 89256.516 | 89256.516 | 0 | 0 |  |  |  | 89256.516 | 89256.516 | 100 | 87872.699 | 98.4496 | 87872.699 | 100 | - | - | - | 0
11 | Автомобильная дорога | проспект Залесный от ул. 40 лет Победы до ул. Машиностроительная в г. Набережные Челны Республики Татарстан | Реконструкция | 131340 | 131340 | 0 | 0 |  |  |  | 131340 | 131340 | 100 | 115438.874 | 87.8932 | 115438.874 | 100 | - | - | - | 0
12 | Автомобильная дорога | ул. Старосармановская от ул. Дорожная до ул. Народная в г. Набережные Челны Республики Татарстан | Капитальный ремонт | 309764.2193 | 309764.2193 | 0 | 0 |  |  |  | 309764.2193 | 309764.2193 | 100 | 309764.2189 | 100 | 309764.2188 | 100 | - | - | - | 0
7.1.2. | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | - | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 370000 | 370000 | 100 | 58350.27 | 15.7703 | 58350.27 | 100 | - | - | - | 0
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  |  | - | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 370000 | 370000 | 100 | 58350.27 | 15.7703 | 58350.27 | 100 | - | - | - | 0
1 | Развитие интеллектуальных транспортных систем | Республика Татарстан | Закупка | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 370000 | 370000 | 100 | 58350.27 | 15.7703 | 58350.27 | 100 | - | - | - | 0
8. | Министерство культуры РТ |  | - | 144434.5 | 81703 | 44681.5 | 18050 | 23 | 23 | 100 | 116314.1 | 116313.07 | 99.9991 | 104600.76 | 89.9304 | 104600.76 | 100 | 28120.4 | 24733.2 | 87.9547 | 1.03
8.1. | Культура |  | - | 144434.5 | 81703 | 44681.5 | 18050 | 23 | 23 | 100 | 116314.1 | 116313.07 | 99.9991 | 104600.76 | 89.9304 | 104600.76 | 100 | 28120.4 | 24733.2 | 87.9547 | 1.03
8.1.1. | Культурная среда |  | - | 126384.5 | 81703 | 44681.5 | 0 | 23 | 23 | 100 | 116314.1 | 116313.07 | 99.9991 | 104600.76 | 89.9304 | 104600.76 | 100 | 10070.4 | 9916.5 | 98.4718 | 1.03
Государственная поддержка отрасли культуры |  |  | - | 106384.5 | 61703 | 44681.5 | 0 | 14 | 14 | 100 | 106230.6 | 106229.57 | 99.999 | 94517.26 | 88.9745 | 94517.26 | 100 | 153.9 | 0 | 0 | 1.03
1 | Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы | Образовательные учреждения сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) в 14 муниципальных образованиях | Закупка | 106230.6 | 61613.738 | 44616.862 | 0 | 14 | 14 | 100 | 106230.6 | 106229.57 | 99.999 | 94517.26 | 88.9745 | 94517.26 | 100 | - | - | - | 1.03
|  |  | Закупка | 153.9 | 89.262 | 64.638 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.9 | 0 | 0
Создание модельных муниципальных библиотек |  |  | - | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 10083.5 | 10083.5 | 100 | 10083.5 | 100 | 10083.5 | 100 | 9916.5 | 9916.5 | 100 | 0
1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Арский муниципальный район Высокогорский муниципальный район Спасский муниципальный район | Закупка | 10083.5 | 10083.5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 10083.5 | 10083.5 | 100 | 10083.5 | 100 | 10083.5 | 100 | - | - | - | 0 |  | Соглашение о расторжении от 15.06.2020 на сумму 26,5 тыс.руб. в связи не полной поставкой закупаемого товара (Спасский муниципальный район)
|  |  | Закупка | 9916.5 | 9916.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9916.5 | 9916.5 | 100
8.1.2. | Творческие люди |  | - | 16050 | 0 | 0 | 16050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16050 | 12816.7 | 79.8548
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  |  | - | 14300 | 0 | 0 | 14300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14300 | 12666.7 | 88.5783
1 | Проведение "XXXVIII Международного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина", XXXIII "Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева" | г.Казань | Субсидия | 10000 | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 100 |  |  | Заключено соглашение с ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» о предоставлении субсидии
2 | Проведение XIII Международного театрального фестиваля тюркских народов "Науруз" | г.Казань | Субсидия | 2000 | 0 | 0 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 100 |  |  | Заключено соглашение с ГБУ «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала» о предоставлении субсидии
3 | Совместный выставочный проект с ФГБУК "Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова" по организации выставки "Слово и Слава России" | г.Казань | Субсидия | 1200 | 0 | 0 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 0 | 0 |  |  | Субсидия не выделялась, мероприятие запланировано на 3 квартал 2020 года
4 | Межрегиональная выставка "Изразцы Великого Новгорода и Пскова" | Зеленодольский муниципальный район, Остров-град Свияжск | Субсидия | 800 | 0 | 0 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 666.7 | 83.3375
5 | Международный конкурс камерных певцов и концертмейстеров им.Р.Яхина | г. Казань | Иные мероприятия | 300 | 0 | 0 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 |  |  | Субсидия не выделялась, мероприятие запланировано на 4 квартал 2020 года
Гранты |  |  | - | 1750 | 0 | 0 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | 150 | 8.5714
1 | Гранты любительским творческим коллективам | г.Казань | Грант | 1750 | 0 | 0 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | 150 | 8.5714 |  |  | Конкурс не проводился, запланирован на 3 квартал 2020 года
8.1.3. | Цифровая культура |  | - | 2000 | 0 | 0 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 100
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  |  | - | 1540 | 0 | 0 | 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 100
1 | Оцифровка книжных изданий | г.Казань | Иные мероприятия | 1540 | 0 | 0 | 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 100
Реализация программных мероприятий |  |  | - | 460 | 0 | 0 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 100
1 | Оцифровка книжных изданий | г.Казань | Иные мероприятия | 460 | 0 | 0 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 100
9. | Министерство по делам молодежи РТ |  | - | 10336.203 | 8372.3 | 1963.903 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10336.203 | 10336.203 | 100
9.1. | Образование |  | - | 10336.203 | 8372.3 | 1963.903 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10336.203 | 10336.203 | 100
9.1.1. | Социальная активность |  | - | 10336.203 | 8372.3 | 1963.903 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10336.203 | 10336.203 | 100
Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" |  |  | - | 10336.203 | 8372.3 | 1963.903 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10336.203 | 10336.203 | 100
1 | Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" | г.Казань Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск Буинский муниципальный район | Иные мероприятия | 10336.203 | 8372.3 | 1963.903 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10336.203 | 10336.203 | 100 |  |  | Заключено соглашение с АНО "Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан" в рамках которого будут реализованы 14 мероприятий. На сумму экономии будут проведены дополнительные мероприятия
10. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ |  | - | 473467.4876 | 383508.7017 | 89958.786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473467.4876 | 415775.8976 | 87.8151
10.1. | Международная кооперация и экспорт |  | - | 146212.3 | 118432 | 27780.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146212.3 | 89552.3 | 61.2481
10.1.1. | Экспорт продукции агропромышленного комплекса |  | - | 146212.3 | 118432 | 27780.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146212.3 | 89552.3 | 61.2481
Расходы в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  |  | - | 72635.8 | 58835 | 13800.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72635.8 | 57275.7 | 78.8533
1 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культурнотехнических мероприятий | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 72635.8 | 58835 | 13800.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72635.8 | 57275.7 | 78.8533 |  |  | Проводится техническое перевооружение орошаемых земель в ООО «Агрофирма «Кырлай» Арского муниципального района, СХПК «Урал» Кукморского муниципального района, ООО «Хузангаевское» Алькеевского муниципального района, ООО "АПК Продовольственная программа" Мамадышского муниципального района
Государственная поддержка производства масличных культур |  |  |  | 73576.5 | 59597 | 13979.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73576.5 | 32276.6 | 43.8681
1 | Субсидии на возмещение части затрат без учета НДС на производство масличных культур (рапс и соя), возникающих при реализации регионального проекта (программы) «Развитие экспорта в Республи-ке Татарстан на период 2019-2024 гг» | Республика Татарстан | Субсидия | 73576.5 | 59597 | 13979.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73576.5 | 32276.6 | 43.8681
10.2. | Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы |  | - | 327255.1876 | 265076.7017 | 62178.486 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327255.1876 | 326223.5976 | 99.6848
10.2.1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  | - | 327255.1876 | 265076.7017 | 62178.486 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327255.1876 | 326223.5976 | 99.6848
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  |  | - | 327255.1876 | 265076.7017 | 62178.486 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327255.1876 | 326223.5976 | 99.6848
1 | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках проекта «Агростартап» | Республика Татарстан | Грант | 289262.963 | 234303 | 54959.963 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289262.963 | 289262.963 | 100
2 | Обеспечение деятельности Центров компетенций | Республика Татарстан | Субсидия | 8834.2 | 7155.7017 | 1678.4983 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8834.2 | 7802.61 | 88.3228
3 | Возмещение затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам | Республика Татарстан | Субсидия | 29158.0247 | 23618 | 5540.0247 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29158.0247 | 29158.0247 | 100
11. | Министерство экономики РТ |  | - | 511966.7715 | 414693.0953 | 97273.6762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511966.7715 | 511966.7753 | 100
11.1. | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  | - | 511966.7715 | 414693.0953 | 97273.6762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511966.7715 | 511966.7753 | 100
11.1.1. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |  | - | 254806.8062 | 206393.5 | 48413.3062 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254806.8062 | 254806.81 | 100
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |  |  | - | 254806.8062 | 206393.5 | 48413.3062 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254806.8062 | 254806.81 | 100
1 | Создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций | Республика Татарстан | Субсидия | 80677.3 | 65348.6 | 15328.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80677.3 | 80677.3 | 100
2 | Развитие государственных микрофинансовых орагнизаций | Республика Татарстан | Субсидия | 174129.5062 | 141044.9 | 33084.6062 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174129.5062 | 174129.51 | 100
11.1.2. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | - | 227078.7653 | 183933.7953 | 43144.97 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227078.7653 | 227078.7653 | 100
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |  |  | - | 227078.7653 | 183933.7953 | 43144.97 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227078.7653 | 227078.7653 | 100
1 | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Республика Татарстан | Субсидия | 109110.62 | 88379.6 | 20731.02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109110.62 | 109110.62 | 100
2 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | Республика Татарстан | Субсидия | 68248.7653 | 55281.4953 | 12967.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68248.7653 | 68248.7653 | 100
3 | Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах | Республика Татарстан | Субсидия | 49719.38 | 40272.7 | 9446.68 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49719.38 | 49719.38 | 100
11.1.3. | Популяризация предпринимательства |  | - | 30081.2 | 24365.8 | 5715.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30081.2 | 30081.2 | 100
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |  |  | - | 30081.2 | 24365.8 | 5715.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30081.2 | 30081.2 | 100
1 | Реализация мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | Республика Татарстан | Субсидия | 30081.2 | 24365.8 | 5715.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30081.2 | 30081.2 | 100
12. | Министерство промышленности и торговли РТ |  | - | 48568 | 48568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48568 | 48568 | 100
12.1. | Производительность труда и поддержка занятости |  | - | 48568 | 48568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48568 | 48568 | 100
12.1.1. | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |  | - | 48568 | 48568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48568 | 48568 | 100
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" |  |  | - | 48568 | 48568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48568 | 48568 | 100
1 | Создание потоков-образцов на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 48568 | 48568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48568 | 48568 | 100 |  |  | Федеральные средства направлены получателю в полном объеме. Направление средств осуществляется в виде субсидии. ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» проводят конкурсные процедуры для реализации отдельных мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Контрактование всего объема поступающих федеральных средств не предусмотрено. Исполнение обязательств и достижение результатов предусмотрено до 30.06.2021
13. | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ |  | - | 34031.3 | 4250.3 | 997 | 28784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34031.3 | 2500 | 7.3462
13.1. | Демография |  | - | 3000 | 0 | 0 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 | 0
13.1.1. | Старшее поколение |  | - | 3000 | 0 | 0 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 | 0
Определение информационной системы для аккумулирования и обмена информацией о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе |  |  | - | 3000 | 0 | 0 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 | 0
1 | Приобретение оборудования для модернизации ГИС "Социальный регистр населения Республики Татарстан", в целях обеспечения персонального учета граждан, нуждающихся в долговременном уходе | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 3000 | 0 | 0 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 | 0 |  |  | Сумма 3 000,0 тыс.рублей выделена распоряжением КМ РТ от 06.04.2020 № 730-р
13.2. | Цифровая экономика |  | - | 31031.3 | 4250.3 | 997 | 25784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31031.3 | 2500 | 8.0564
13.2.1. | Цифровое государственное управление |  | - | 5247.3 | 4250.3 | 997 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5247.3 | 0 | 0
Прочие мероприятия в сфере информатизации и связи |  |  | - | 5247.3 | 4250.3 | 997 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5247.3 | 0 | 0
1 | Развитие и модернизация системы межведомственного электронного взаимодействия | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 5247.3 | 4250.3 | 997 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5247.3 | 0 | 0 |  |  | 5 247,3 тыс.рублей в виде субсидии на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории РТ. Информацию по освоению средств уточняется. Заключен государственный контракт №2020.026/Ц от 7.09.2020 на сумму 516 666,66 рублей с ГКУ "ЦЦТ РТ"
13.2.2. | Кадры для цифровой экономики |  | - | 22684 | 0 | 0 | 22684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22684 | 0 | 0
Прочие мероприятия в сфере информатизации и связи |  |  | - | 22684 | 0 | 0 | 22684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22684 | 0 | 0
1 | Мероприятие по предоставлению грантов на обучение студентов Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем в ФГАУ ВО КФУ по направлению "Программная инженерия" | г.Казань | Грант | 22684 | 0 | 0 | 22684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22684 | 0 | 0 |  |  | Порядок предоставления грантов на обучение в сфере информационных технологий утвержден постановлением КМ РТ от 14.08.2015 № 598, которым определен срок поведения результатов конкурсного отбора грантополучателей - 1 октября
13.2.3. | Информационная безопасность |  | - | 600 | 0 | 0 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 0
Развитие и эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в органах государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления Республики Татарстан |  |  | - | 600 | 0 | 0 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 0
1 | Мероприятие по повышению квалификации в области информационной безопасности и защиты информации | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 600 | 0 | 0 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 0 |  |  | Заключен договор №13/20-Д от 15.07.2020 на сумму 600 000,0 рублей с ГКУ "ЦЦТ РТ"
13.2.4. | Цифровые технологии |  | - | 2500 | 0 | 0 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 100
Прочие мероприятия в сфере информатизации и связи |  |  | - | 2500 | 0 | 0 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 100
1 | Мероприятие по реализации проекта "Школа цифровых чемпионов" | Республика Татарстан | Иные мероприятия | 2500 | 0 | 0 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 100 |  |  | Субсидии на организацию мероприятия "Школа Цифровых чемпионов" в рамках Государственной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014-2022 годы".Соглашение о предоставлении Государственному автономному учреждению "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ -парк" субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации б/н от 06 мая 2020г.